MAITRE D’OUVRAGE

ELOGIE SIEMP

8 boulevard d’Indochine

75019 PARIS

Accord-cadre de fournitures courantes et de services portant sur des prestations de suivi social et d’accompagnement des locataires du parc social gèré par Elogie Siemp dans le cadre des opérations de réhabilitation, de conventionnement ou de renouvellement urbain (Maitrise d’œuvre urbaine et sociale - MOUS), et dans le cadre de la prévention des impayés (accompagnement social et budgétaire individuel). Procédure n°2024-008

Mémoire technique et organisationnel lot 1- Enquêtes sociales globales

MARS 2024

14, av. du Général Michel Bizot – 75012 Paris - Tél. : 01.46.57.19.95   -   E-mail : ipc@be-ipc.com

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

1.	Moyens et organisation mis en œuvre pour la préparation, l’exécution des prestations	3

A.	Equipe projet	3

B.	Moyens matériels	4

2.	Méthodologie et organisation des enquêtes	5

A.	Réunion de préparation avec la Maîtrise d’ouvrage	5

B.	Réunions de préparation avec les partenaires d’Elogie Siemp	5

C.	Information des ménages	6

D.	Phase d’enquête : Méthodologie d’intervention	6

D.	Traitement informatique des données	9

3.	Gestion et protection des données	12

# 1.	Moyens et organisation mis en œuvre pour la préparation, l’exécution des prestations

## Equipe projet

Les missions d'ingénierie sociale entraînent la mise en œuvre des moyens suivants :

La référente

Interlocuteur référent auprès du Maitre d’Ouvrage, Mme Fatima MEGHIT de la société IPC, assure la mise en place de la mission de la délivrance du bon de commande à la réunion de restitution.

Elle bénéficie d'une large expérience dans différents domaines :

- la relation locataire au travers des missions de réhabilitation et du travail de terrain

- le mécanisme de l'allocation logement et de l'APL

- la méthode de calcul des surfaces corrigées

- le montage technique et administratif des opérations de réhabilitation

- le mécanisme financier des opérations

- la réalisation de mission de maitrise d’œuvre

Le-la chef-fe de projet

Interlocuteur privilégié du Maitre d’Ouvrage, cette personne assure la coordination de l’équipe, le suivi de la mission et la rédaction des outils et documents d’analyse nécessaire à sa mise en œuvre.

Elle bénéficie d'une large expérience dans différents domaines :

•	le mécanisme de l'allocation logement et de l'APL

•	les réunions débats avec les usagers

- la législation du logement social

Des enquêteurs-trices

Les chargés d’enquête ont une bonne expérience du contact avec les locataires et sont formés aux mécanismes des aides au logement. Ils sont expérimentés et soucieux de la qualité de la relation avec les locataires.

Leur nombre est variable, adapté à l'importance de l'étude à réaliser.

Secrétariat technique

Pratique régulièrement la saisie et le traitement informatique statistique des données.

IPC conjugue ingénierie technique et ingénierie sociale lors de programmes de réhabilitation, les ingénieurs du Pôle Technique restent toujours à disposition du personnel du Pôle Habitat lors des enquêtes, et particulièrement lors des Visites Conseils.

## Moyens matériels

Matériel informatique

- 2 ordinateurs Mac OS

- 4 ordinateurs portables Mac OS / PC

- 4 tablettes iPad

- des numéros de téléphone spécifique aux enquêtes sociales

Logiciels utilisés

- Saisie sur tablette et traitement des données sur File Maker Pro

- Etablissement des graphiques et tableaux de tris croisés sur Microsoft Excel

- Logiciel Word pour établissement des rapports

Matériel spécifique

- Broyeur papier

# 2.	Méthodologie et organisation des enquêtes

L’étape préparatoire est un temps dédié à l’organisation interne de la Maitrise d’ouvrage Elogie Siemp et IPC : le partage et la production de données et outils, la planification de l’enquête et des différents temps qui la compose.

## A.	Réunion de préparation avec la Maîtrise d’ouvrage

Préalablement au lancement de l’enquête, l’équipe IPC et Elogie Siemp se réunissent afin de :

- Se présenter.

- Rappeler le contenu de la mission.

- Présenter la méthodologie mise en place.

- Confirmer un calendrier de réalisation des différentes étapes

- Obtenir les documents liés aux travaux (programme provisoire et ses actualisations, calendrier, phasage)

- Valider l’état d’avancement de la communication effectuée au sujet de l’enquête sociale auprès des locataires par le Maître d’ouvrage.

- Obtenir les documents nécessaires à la réalisation de la mission (donnés d’origine fournies par le maître d’ouvrage) : listing des locataires présents avec numéros de téléphone, extrait du quittancement, liste des logements vacants, liste des locataires en situation d’impayés avec ou sans plan d’épuration, détail des ménages sous tutelle ou curatelle avec les coordonnées des tuteurs.

- Connaître les situations particulières (squat...)

- Connaitre les noms et coordonnées des acteurs sur site.

- Présenter la grille d’enquête proposée.

La fiche d’enquête comprend toutes les rubriques permettant le recueil des informations des habitants : données d’occupation sociale (données sociales, démographiques, économiques, financières, situations particulières), d’appréciation des locataires de leur lieu de vie (logement, immeuble, quartier), éléments d’appréciation sur l’état du logement (humidité, sinistre, difficulté rencontrée).

Cette réunion permet également un travail collectif sur l’adaptation de la grille d’enquête aux particularités du site et sur la façon de solliciter les locataires, le gardien, les acteurs du site lors des démarches de porte-à-porte (diffusion de l’information, aide à l’accès de certains logements, traduction si nécessaire).

## B.	Réunions de préparation avec les partenaires d’Elogie Siemp

La réalisation de l’enquête nécessite une information suffisante des locataires. IPC conseille sur l’ensemble de ses opérations de concertation d’associer, en amont du projet, les associations de locataires ou un groupement. Il serait souhaitable qu’une réunion avec les représentants des locataires soit organisée avec IPC.

Lors de la première réunion de présentation, d’autres partenaires concernés peuvent être identifiés.

Un courrier de présentation d'IPC et de l’enquête leur sera transmis.

## C.	Information des ménages

IPC se présente lors de la réunion publique et présente le déroulé et l’organisation de l’enquête à venir. (Présentation orale avec projection PPT). A la fin de la réunion, des premiers contacts et prises de rendez-vous sont effectués avec les locataires qui le désirent.

IPC propose la réalisation d’un courrier qui sera transmis à tous les locataires le lendemain de la réunion publique afin d’informer les habitants absents à cette réunion.

Cette lettre est envoyée à l’ensemble des locataires en titre. Elle comprend une présentation synthétique de l’enquête, décrit les thèmes abordés en entretien ainsi que la méthodologie mise en place (modalité de prise de contact avec les ménages, mode d’entretien, documents à préparer par les ménages). Cet envoi est à la charge du Maître d’ouvrage.

La mise en place d’un affichage informatif sur la mission d’enquête sociale dans les halls d’entrée des immeubles est conseillée par IPC afin d’informer les locataires.

Le relais des acteurs de site :

- Le relais des gardiens est sollicité autant que possible, après validation de la démarche par Elogie Siemp

- Avant tout démarrage d’enquête, l’équipe terrain se rapproche des acteurs du site afin de collecter des informations qualitatives sur les ménages à rencontrer (absences/départ en congés, horaires de présence à domicile, présence de gros chiens…) et la vie du site elle-même (squat, problèmes spécifiques que les locataires pourraient mentionner…).

## D.	Phase d’enquête : Méthodologie d’intervention

### 1.	Moyens de mise en œuvre

IPC met en œuvre les moyens permettant de réaliser la mission en privilégiant la qualité :

- Un chargé de mission encadre le travail de terrain et assure le bon déroulement de la mission. Il réalise aussi directement des enquêtes et maintient un dialogue permanent avec l’équipe terrain.

- Les chargés d’enquête effectuent les entretiens après prise de rendez-vous téléphonique et porte à porte.

### 2.	Modalités de contact et prise de rendez-vous

La permanence téléphonique

Une permanence téléphonique est assurée par IPC. Une ligne téléphonique est dédiée aux locataires afin de leur faciliter la démarche de prise de rendez-vous et nous permettre de rencontrer l’ensemble des ménages.

Cette permanence téléphonique se réalise dès la réception du courrier individuel jusqu’au dernier jour d’enquête.

Les locataires sont également joints par téléphone pour fixer un rendez-vous.

Le porte à porte

Cette démarche de porte à porte est mise en place pour rencontrer les locataires à leur domicile.

Le porte à porte permet de contacter ceux qui n’auraient pas confié leur numéro de téléphone au bailleur.

Le rendez-vous proposé est confirmé par la remise d’un coupon indiquant la date de l’heure du rendez-vous. Il précise également en rappel la liste de documents à préparer pour l’entretien.

Pour éviter toutes démarches inutiles et une multiplication des sollicitations, chaque enquêteur se voit attribuer une liste d’adresses. Cette « sectorisation » vise l’optimisation du porte-à-porte, l’identification plus aisée des enquêteurs d'IPC par les ménages à rencontrer.

L’avis de passage

Des avis de passage sont distribués aux locataires tout au long de la période d’enquête avec une gestion et un suivi quotidien.

Les avis de passage rappellent l’objet de l’enquête et les coordonnées d'IPC afin que les ménages puissent prendre un rendez-vous.

L’utilisation des avis de passage permet ainsi de relancer les ménages non vus (pas de prise de rendez-vous préalable ni de contact en porte à porte).

Deux avis de passage maximum sont déposés sur toute la période de l’enquête.

L’organisation sur site

Les prises de rendez-vous se font par appels téléphoniques des locataires, soit à nos bureaux soit sur le téléphone portable dédié à l’enquête, ou directement sur place par les enquêteurs. Ces rendez-vous sont reportés sur un fichier « calendrier » partagé sur iCloud consultable et modifiable depuis la tablette iPad mise à disposition sur site et par notre secrétariat. Par ce moyen nous connaissons en temps réel la programmation de rendez-vous et le suivi des enquêtes effectuées.

### 3.	 L’enquête par entretien à domicile

Les enquêteurs accrédités par Elogie Siemp et munis d’une attestation sont chargés des entretiens au domicile des locataires. L’entretien est directif et dure environ 60 minutes (en fonction des transitions entre appartements et des retards ou absences de locataires). Il est mené à l’aide d’une grille d’enquête sociale adaptée élaborée par IPC et validée par Elogie Siemp.

100 % des locataires sont contactés. L’intervention sur site s’adapte aux disponibilités des ménages. De fait, nos interventions peuvent couvrir des plages horaires en soirée jusqu’à 19h00 et le samedi si besoin de façon à rencontrer le maximum de ménages. Exceptionnellement, les ménages difficilement joignables pourront être enquêtés par téléphone, sous réserve d’accord de Elogie Siemp.

Tout au long de la phase d’enquête sur site, un local fermé propre et chauffé avec toilettes est mis à disposition des enquêteurs d'IPC. Les documents confidentiels soient entreposés dans cet espace fermé et sécurisé.

Pendant la durée de l’enquête, l’équipe IPC peut faire un signalement de situations à prendre en charge sans attendre la restitution de l’enquête.

La grille d’entretien

La grille d’entretien identifie le logement, celle-ci peut aborder les thématiques suivantes :

- Informations sur le programme prévisionnel de travaux de réhabilitation

- Calendrier prévisionnel et nature des interventions

- Connaissance des situations familiales et sociales des ménages ainsi que leurs ressources. Ces questions relatives au diagnostic social permettent de connaître plus précisément la population du site en termes de composition et de fonctionnement social. Elles portent sur un certain nombre d’indicateurs :

- Composition des ménages : typologie de ménage, nombre d’occupants (occupants mineurs et majeurs), personnes à charge, personnes hébergées, âge des occupants…

- Evolution connue du ménage : naissance attendue, départ(s) d’enfant(s) majeur(s), séparation/divorce…

- Enfants en bas âge

- Problèmes de mobilité : personnes à mobilité réduite, personnes âgées, personnes handicapées. Problèmes de santé : personnes ayant besoin d’une assistance respiratoire

- Personnes présentes dans le logement toute la journée.

- Situation professionnelle des membres du ménage : en emploi, demandeur d’emploi, en congé parental, retraité, nature de l’activité professionnelle, type de contrat, durée du travail, travail à domicile, travail de nuit.

- Ressources des ménages : type de revenus, allocations perçues, indemnités pôle emploi…

- Le relevé des données économiques s’appuie sur l’avis d’imposition ou les fiches de paie et les relevés des prestations sociales (CAF).

- Crédits à la consommation, impayés de loyer, procédures de surendettement.

- Trajectoire résidentielle des locataires : ancienneté dans la commune, ancienneté dans la résidence, projets de déménagement à court et long terme (personnes du ménage concernées par le projet, raisons du déménagement...)

- Réseaux sociaux présents dans la résidence ou le quartier : présence d’amis, de la famille, autre type d’attaches (raisons personnelles, raisons professionnelles…).

- Recueil des informations concernant l’état du logement, les problématiques liées à son utilisation, les désordres signalés par le locataire, parking, balcons…

- Recueil de la perception des habitants de leur lieu d’habitation comprend d’une part l’analyse du jugement qu’ils ont de leur logement, de la résidence, des parties communes. Les résultats obtenus dans ce volet de l’entretien sont de type qualitatif. Ils feront l’objet d’une analyse et d’un tri par thème afin de faire ressortir les grandes tendances du ressenti des locataires vis-à-vis de leur lieu de vie.

- Perception du logement : Cet analyse s’effectue à travers des questions à échelle sur le jugement du logement (très agréable, agréable, moyen, très moyen, sans avis). Une question ouverte sur les raisons du jugement permet de recueillir des informations qualitatives qui seront codées lors de l’analyse des résultats.

- Perception de l’immeuble, de la résidence : Le questionnement sur l’appréciation valorisée des locataires sur les différents lieux de vie concerne :

- Les parties communes des immeubles : halls, escaliers, local des vélos, local poubelles, accès aux caves…

- Observation sur l’appropriation des locataires des espaces extérieurs, communs (entrepose d’objets, fleurissement…)

- Les parties communes de proximité : stationnement, espaces extérieurs, voirie…

- En plus des questions à échelle sur le jugement des locataires et les raisons qui les motivent, une série des questions concernant la vie sociale et la vie du quartier permettra de compléter et de nuancer la perception que les habitants ont de leur lieu d’habitation.

Relations avec les voisins (très bonnes, bonnes, mauvaises, pas de relation)

Type de relation avec les voisins (des sorties ensemble, dépannage, entre- aide…)

Connaissance des procédures et lieux de participation à la vie du quartier (Conseil du quartier, gestion urbaine de proximité, centre social mairie…)

L’analyse de l’appréciation qu’ont les locataires de leur lieu de vie prendra en compte l’éventuelle présence des groupes sociaux afin d’identifier leur point de vue particulier du quartier et de comprendre les parcours résidentiels et les facteurs d’enracinement.

- Collecte de l’avis des locataires sur d’éventuels travaux complémentaires dans leur logement ou dans les parties communes ou les extérieurs.

- Recueil des attentes des locataires quant à la communication avec leur bailleur

Bilan intermédiaire, point d’étape

Pendant la phase de terrain, un bilan hebdomadaire de l’avancement de l’enquête est réalisé par le chargé de mission. Ce bilan présente de façon synthétique :

- La participation des locataires

- Les éventuelles difficultés rencontrées.

- Le signalement des ménages ayant besoin d’un accompagnement social ou prise en charge particulière ne pouvant attendre la restitution.

## D.	Traitement informatique des données

### 1.	Le traitement des données en interne

Sur la base de la fiche d’enquête réalisée par IPC et validée par la Maitrise d’Ouvrage, le chargé de mission réalise l’adaptation du masque de saisie type sous le logiciel d’enquête et d’analyse de données.

Le chargé de mission vérifie systématiquement l’ensemble des fiches d’enquête remplies en entretien. En cas d’information manquante, l’enquêteur complète ou se rapproche de la famille.

La saisie des fiches d’enquête se réalise au fur et à mesure de l’avancement de la mission par les chargés d’enquête ou, au besoin, un(e) opérateur (trice) de saisie afin de respecter le calendrier défini initialement en phase préparatoire.

La base de données de traitement fait l’objet de plusieurs temps de vérification : lors de l’adaptation du masque type aux besoins de la mission à mener, lors des premières saisies de fiches et en fin de saisie globale. Afin de limiter les risques d’erreurs liées à la saisie manuelle, le chargé de mission intègre dans le masque de saisie une série de contrôles : questions obligatoires, questions apparaissant spécifiquement pour les ménages avec enfants…

Le chargé de mission réalise ensuite une série d’extractions brutes globales sous Excel, de tableaux de tris. L’extraction brute globale fait l’objet d’une transmission à la Maitrise d’Ouvrage, les tableaux intègrent le rapport final et illustrent les données collectées en entretien

### 2.	L’analyse des données par le chargé de mission

Les résultats des diagnostics d’occupation sont transmis sous forme d’un rapport global écrit et enrichi des éléments graphiques nécessaires à sa lecture. Les données recueillies sont mises en relation avec des données de niveaux national et départemental.

Le repérage de situations particulières à prendre en compte fait l’objet d’un signalement (situations de sur occupation, adaptation du logement à une situation de handicap, personnes âgées dépendantes, …).

### 3.	Elaboration du rapport et des documents complémentaires

Le Rapport définitif est effectué par le chargé de mission, fort de son implication active sur le terrain et de son lien avec les enquêteurs.

Il analyse les données obtenues et les met en perspective avec les chiffres officiels et récents en rapport avec le contexte de l’opération. Une analyse spécifique est faite des cas particuliers, sur la base de critères définis en lien avec Elogie Siemp: cas de sur occupation, fragilité sociale et/ou économique, mobilité réduite, contraintes particulières, etc.

- Le résultat exhaustif de l’enquête avec les conclusions sur les volets abordés par l’enquête au moyen des tableaux et commentaires. Chaque réponse comporte le nombre des effectifs et le pourcentage de la population ayant répondu.

- Une synthèse mettant en évidence les tendances de l’enquête à partir des résultats précédents.

- Les résultats concernant le parcours résidentiel présent et futur ainsi que l’appréciation qu’ont les locataires des lieux d’habitation font l’objet chacun d’un chapitre individuel où les résultats apparaissent clairement.

En complément du rapport, les données détaillées et individuelles regroupés dans des Fiches Individuelles sont transmises à Elogie Siemp sous forme d’un tableau Excel pour chaque logement, dans le respect des textes réglementaires.

Ces fiches individuelles sont élaborées par IPC sur la base des données récoltées en enquête. Ces fiches individuelles mentionnent les informations suivantes :

- Numéro du logement

- Participation on non-participation du foyer à l’enquête sociale.

- Réponses au questionnaire remplies en version informatique.

### 4. Modalités d’accompagnement d’Elogie Siemp dans la conduite de la mission

Réunions de préparation avec les partenaires d’Elogie Siemp

La réalisation de l’enquête nécessite une information suffisante des locataires. IPC conseille sur l’ensemble de ses opérations de concertation d’associer, en amont du projet, les associations de locataires ou un groupement de locataires. Il serait souhaitable qu’une réunion avec les représentants des locataires soit organisée avec IPC.

Lors de la première réunion de présentation, d’autres partenaires concernés peuvent être identifiés.

Un courrier de présentation d'IPC et de l’enquête leur sera transmis.

Bilan intermédiaire, point d’étape

Pendant la phase de terrain, un bilan toutes les semaines de l’avancement de l’enquête est réalisé par le chargé de mission. Ce bilan présente de façon synthétique :

- La participation des locataires

- Les éventuelles difficultés rencontrées.

- Le signalement des ménages ayant besoin d’un accompagnement social ou prise en charge particulière ne pouvant attendre la restitution.

Restitution des données

Le rapport est d’abord transmis en format papier ainsi qu’en format PDF au chargé de mission.

Les résultats de l’enquête sont communiqués lors d’une réunion de restitution avec le maître d’ouvrage. Le rapport est présenté d’une manière synthétique sous format power point.

Une réunion spécifique présente les situations méritant d’être examinées.

IPC assure également la présentation des résultats de l’enquête lors d’une réunion publique de présentation du rapport définitif.

# 3.	Gestion et protection des données

Dans le cadre du règlement européen de protection des données personnelles (article 28.10), IPC est responsable du traitement des données et a défini la procédure suivante :

### Personnel IPC

- Une clause de confidentialité spécifique est insérée dans les contrats de travail des salariés d’IPC opérant le traitement de ces données et dans le contrat des enquêtrices et enquêteurs.

- Le personnel est sensibilisé à la sécurité, à la confidentialité des données et aux risques dans le cadre de traitements inadaptés.

### Sécurité informatique

- Le traitement des données personnelles est soumis à une habilitation et un droit d’accès informatique réservés aux seuls employés dédiés à ces missions. Les fichiers ne sont pas sur le serveur commun.

### Relation avec le client

- Un accord écrit est sollicité lorsqu’un sous-traitant est requis. IPC vérifie la nature des traitements informatiques et s’assure de leur confidentialité. IPC est responsable de son sous-traitant.

- IPC met à disposition des personnes enquêtées une adresse courriel afin qu’ils aient la possibilité de demander la rectification des données les concernant. Le client est aussitôt informé des requêtes des personnes enquêtées.

- IPC soutient son client lorsqu’une personne enquêtée exerce son droit d’information, de rectification ou d’opposition dans la production d’informations.

### Gestion et traitement des informations recueillies

- A la fin de l’enquête, les enquêteurs remettent au responsable les listes (noms, coordonnées) transmises par les clients.

- Les enquêtes (support papier) sont détruites par IPC un an après la présentation des résultats (broyeur interne).

- Les fichiers transmis avec notamment les montants des loyers, des charges, des aides au logement sont gardés pendant un an ainsi que les tableaux de calcul établis par IPC.

### Registre des activités de traitement

- Un registre comportant les coordonnées de tous les clients d’IPC pour lesquels des traitements de données personnelles confidentielles sont réalisés, est tenu à disposition des autorités de contrôle. Il recense les noms des responsables du traitement, sa finalité, les dates de début de collecte et de destruction des données.

### Pseudonymisation et chiffrement des données

- A ce jour, IPC n’est pas équipé pour assurer la pseudonymisation et chiffrement des données. IPC s’informe sur les moyens existants permettant d’assurer la pseudonymisation et le chiffrement des données afin de s’équiper avant le démarrage des enquêtes.