# Mission OPC

La mission complémentaire OPC, sera réalisée de la façon suivante :

- Période préparation de chantier :

  - Collecte des plannings et durées de tâches (Etudes et travaux) des différents intervenants

  - Collecte des besoins techniques et emprises pour les installations de chantier

  - Etablissement d’un planning général de chantier tenant compte éléments communiqués pas les entreprises

  - Le planning comprenant les jalons (OS, période de préparation, opr, livraison etc..) est visé par : OPC, MOA, Entreprises

- Période travaux et AOR

  - Vérification du respect du PIC et de l’organisation générale du chantier

  - Pointage hebdomadaire du planning travaux avec consignation des avancements dans un tableau de synthèse

  - Etablissement des points de vigilance et proposition de mesures en cas de non-respect des délais d’exécution

  - Planification des AOR et suivi de l’avancement des réserves

Ordonnancement

Élaboration des calendriers tous corps d’état

- décomposition des ouvrages en tâches élémentaires

- recherche des contraintes

- matérialisation graphique des durées de chaque tâche et des contraintes

- chiffrage des tâches et des contraintes : durée et effectif nécessaires pour chaque tâche, durée des contraintes

- ordonnancement permettant d’obtenir pour chaque tâche, la date de début au plus tôt et la marge libre

- remise à jour des calendriers pour régulariser les charges de main d’œuvre

- production des documents d’exploitation sous forme de calendrier permettant de visualiser au regard d’une échelle calendaire les tâches, les marges libres et les contraintes

Cette phase se traduit par la mise en place du circuit d’élaboration des plans d’exécution et l’élaboration de planning projet tous corps d’état établi sur le logiciel FastTrack Schedule qui fait apparaître :

- les délais globaux d’intervention des principaux corps d’état

- les contraintes et les marges libres principales

- les dates de livraison partielle ou totale de l’ouvrage

Ce planning permet d’apprécier en cours de chantier toutes les incidences d’un retard enregistré sur l’exécution d’une tâche donnée et de recaler les tâches.

Etablissement des demandes d’acomptes mensuelles des entreprises, révision et vérification

- valorisation des tâches des planigrammes

- pointage mensuel sur chantier, en présence des entreprises, de l’avancement réel des tâches

- vérification dans la semaine suivant la fin du mois des demandes d’acompte mensuelles par traitement sur ordinateur

Pilotage

- pointage hebdomadaire de l’avancement réel du chantier

- comparaison avec l’avancement prévu sur le calendrier prévisionnel

- établissement des avances et retards des entreprises

- recherche des mesures propres à résorber ces retards

- participation aux réunion hebdomadaires et rédaction du procès-verbal

- actualisation des planigrammes initiaux

- surveillance du maintien de l’ordre et de la sécurité sur le chantier

- liaison avec le coordonnateur de sécurité

- pointage des moyens mis en œuvre par les entreprises (effectifs, matériels) et leur comparaison avec les moyens requis pour le respect du planigramme

- proposition d’application, en cas de retard, des mesures coercitives contractuelles

- tenue d’un journal de chantier où sont notés les jours d’intempéries, ainsi que les circonstances particulières susceptibles d’entraver le déroulement normal des travaux

- organisation des travaux de finition, ainsi que des visites de pré-réceptions au cours desquelles sont établies et diffusées les listes de réserves à lever pour la réception.

coordination

La coordination porte sur :

- coordonner l’activité des entreprises sur le chantier en vue d’assurer l’avancement régulier des travaux dans le cadre du planigramme arrêté

- assurer la coordination entre bâtiment et VRD

- exercer, pour toutes inspections périodiques inopinées nécessaires, la direction générale de l’œuvre en vue de s’assurer du bon déroulement des travaux, conformément aux pièces du marché

- apporter en cours de réalisation toutes propositions de solutions dans le cas où des événements imprévisibles nécessitent certaines novations ou précisions

- assister le maître d’ouvrage lors de la réception de travaux et rédiger le procès-verbal correspondant

- veiller à ce que les travaux de mise en état prescrite lors de la réception soient effectués convenablement dans les délais voulus

- organisation et direction des réunions hebdomadaires de coordination interentreprises, planification des tâches à accomplir, établissement et diffusion des procès-verbaux de réunion

- organisation tous les mois d’une réunion interentreprises, consacrée au compte-prorata (la gestion de ce compte incombant toujours aux entreprises)

- coordination des entreprises intervenant dans le cadre de l’année de parfait achèvement