Note méthodologique

(20 pages maximum)

Objet marché :

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE – Réhabilitation globale de la résidence

« LES NAQUETTES »

385 logements – Herblay (95)

| Nom du candidat/groupement |  |
| --- | --- |
|  | TECTUM ARCHITECTE Architecte Mandataire |
|  | POUGET CONSULTANTS Bet Fluides, Réseaux, Thermique, Performance énergétique, Génie climatique |
|  | IPC Économiste, Désamiantage et OPC |

Procédure de passation :

La présente consultation est menée selon un appel d’offre ouvert, soumise au Code de la commande publique

# Sous-critère 1 : Compréhension des enjeux et du contenu du programme - 30 POINTS :

- Le candidat décrit sa compréhension des problématiques du projet et prestations à réaliser, Il devra également proposer des premiers axes / pistes de directions architecturales, techniques et financière qu’il envisage dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine Compréhension des problématiques Le site de la résidence Les Naquettes se compose d’un ensemble d’ilot (Pierre Loti, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet et Gustave Flaubert) s’étendant à l’échelle du quartier. La résidence accueille 385 logements réparties sur 17 bâtiments. Le projet de réhabilitation de la résidence les Naquettes, pour 1001 Vies Habitat est principalement orienté suivant les 3 grands axes suivants : - - Amélioration de la performance énergétique du patrimoine ; - - Amélioration le confort de vie des locataires ; - - Requalification et revalorisation de la résidence. - Nous aurons à cœur tout au long du projet et dans le respect de l’exécution de nos missions d’atteindre les objectifs précédents suivant la mise en place de règles et d’obligations liés à ces missions : - - Le respect de l’enveloppe financière affectée à l’opération à toutes les phases et dans tous les domaines d’objectifs du maitre d’ouvrage ; - - Le respect des délais fixés par la maitrise d’ouvrage aussi bien dans les études que sur le déroulé du chantier ; - - La prise en compte du milieu occupé dans toutes les circonstances de nos études et des travaux préconisés ; - - Le respect de toutes les règlementations, que ce soit le PLU de la ville d’Herblay, la réglementation PMR, la réglementation incendie et toutes les réglementations en vigueur dans le monde du bâtiment ; - - La prise en compte dés la phase de conception des paramètres économiques d’usages et de pérennité liés aux techniques et matériaux utilisés. Notre groupement travaille toujours en partenariat et dans le respect du maitre d’ouvrage afin que tous allant dans la même direction nous construisions ensemble un environnement plus accueillant plus performant et plus conviviale pour les résidents. Photos prises par le groupement lors de notre visite de site Prestation à réaliser Lors de notre visite du site nous avons échangé au sujet du programme des travaux et pu mieux identifier les différentes problématiques et sujet majeures de la rénovation de ce patrimoine. Liste des travaux de la maitrise d’ouvrage et amendement de la maitrise d’œuvre en phase Appel d’offre suite à la visite du site et l’étude des éléments transmis : V.1. Travaux énergétiques : * Ravalement ITE : nous confirmons la nécessité de mettre en œuvre une isolation par l’extérieur sur l’ensemble des façades des bâtiments y compris en tableaux, voussures et appuis en sous-face (si accessible) et en toiture suivant les préconisations de l’étude thermique qui sera réalisé durant les études. => nous avons noté la présence d’une fresque murale sur le pignon => il sera nécessaire d’étudier comment préserver et rénover au maximum les garde-corps existants (tout de même très corrodé) ou prévoir un remplacement complet de ces éléments qui risque de rentrer en conflit avec la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieure. * Remplacement des menuiseries extérieures : nous confirmons qu’il est nécessaire de remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures ainsi que leur système d’occultation (Volet roulant manuel en rez-de-chaussée et persiennes PVC dans les étages). => nous avons noté la présence de grille de défense sur certaines baies Photos prises par le groupement lors de notre visite de site * Révision du système de désenfumage : nous confirmons la nécessité de revoir le système actuel d’exutoire naturel des fumées présents dans les escaliers. La mise en place de lanterneau de désenfumage et la mise à jour de l’ensemble du SSI des bâtiments seront étudiés et permettront conjointement de répondre à la problématique thermique et à améliorer le système actuel. * Remise à niveau de la VMC : nous prévoyons toujours lors d’une rénovation thermique la mise à niveau du système de ventilation, d’autant que lors de notre visite nous avons constaté et il nous a aussi été précisé que la VMC actuelle était plutôt peu fonctionnelle. Nous confirmons donc le besoin de remplacer les moteurs et les bouches d’entrée et d’extraction d’air. Nous avons constaté aussi l’absence de ventilation dans les celliers/buanderies en cœur de logement ce qui créé des problèmes d’humidité dans ces pièces. * Equilibrage et isolation des réseaux de chauffage et d’ECS : nous confirmons la nécessité du rééquilibrage après une rénovation thermique. Nous conseillons l’isolation des réseaux cela permettera des économies d’énergie sur le transport de ces fluides. * Calorifuge des réseaux et des équipements : nous confirmons la nécessité de calorifuger les réseaux et équipements techniques. Lors de notre visite nous avons pu visiter la chaufferie qui semble en cours de rénovation et transformation pour la production de chauffage et ECS sur l’ensemble du site. *Prestations complémentaires à étudier : Isolation des planchers hauts des sous-sols et des toitures terrasses. L’isolation des toitures terrasses a été réalisée entre les années 2000 et 2009. L’épaisseur de l’isolant devra être vérifié dans le cadre de l’étude thermique. Les toitures n’ont pas été visitées, cependant les photographies fournies au DCE montrent la présence de mousse sur la protection gravillonnaire. Les DOE ou des sondages sur le complexe permettront de déterminer l’épaisseur de l’isolant. L’hypothèse d’un isolant de 8 cm, comme décrit dans l’étude thermique de 2018, sera à vérifier. Il en sera de même pour le flocage des planchers hauts des sous-sols. L’isolation des toitures et des planchers hauts des sous-sols seront réalisées conformément aux préconisations de l’étude thermique. V.2. Travaux de mise en conformité : * Mise en conformité de la sécurité incendie ; Nous confirmons la nécessité de vérifier et d’uniformiser ce sujet. Le site se compose de bâtiment en R+3 – en 2ème famille et de bâtiment en R+4 – en 3ème famille. Il est envisagé de remplacer les portes palières par des portes palières (CF1/4h ou 1/2h) puisque donnant directement dans la cage d’escalier. Cela permettra aussi de répondre à la problématique thermique avancée dans l’étude thermique fournie à l’appel d’offre. * Mise en conformité des équipements électriques généraux et dans les logements : Nous confirmons la nécessité d’intervenir au niveau électrique dans les logements et dans les parties communes. Nous avons constaté lors de la visite de nombreux disfonctionnement au niveau des prises et interrupteurs ainsi que des tableaux pas aux normes dans les logements. Nous avons aussi noté la présence d’interrupteur dans les parties communes, un passage a la détection améliorerait le confort des résidents. * Traitement des désordres d’assainissement : il nous a été signalé des refoulements au niveau de l’ilot Pierre Loti dans les caves, un audit sera nécessaire afin de statuer sur les interventions à mener et les modifications éventuelles des réseaux. Nous confirmons le besoin d’intervenir. * Traitement des désordres liés à la mise en œuvre des appareils sanitaires/SDB : Nous n’avons pas constaté lors de la visite de problématique particulière. Néanmoins, il nous a été signalé que la campagne précédente de KIT PLOMBERIE c’est très mal déroulé et qu’il y avait de nombreux désordres dans la résidence. Nous confirmons donc la nécessité d’intervenir dans les logements. Les états des lieux réalisés en phase DIAG permettront de recenser cette problématique afin de mieux orienter les travaux. * Traitement des désordres des logements sinistrés par les moisissures et humidité : Nous avons constaté de nombreuses problématiques liées à l’humidité de parois notamment la moisissure des parois donnant sur les façades. Nous avons aussi constaté que les anciens séchoirs aujourd’hui avec une fenêtre « étanche » sont aussi impactés par la présence d’humidité et de moisissures. Nous confirmons la nécessité d’intervenir dans ces pièces et de rénover les pièces touchées par ces problématiques. Pour les séchoirs, l’intégration de ces espaces dans le volume bâtit serait plus judicieux d’un point de vue thermique. *Prestations complémentaires à étudier : sécurité des toitures terrasses et présence d’équipements. Certaines toitures semblent être équipées partiellement de garde-corps de sécurité au droit des équipements de type antenne. Afin d’assurer la sécurité dans le cadre des interventions ultérieures, il sera proposé la mise en place de garde-corps de sécurité sur l’ensemble des toitures terrasses. Photos prises par le groupement lors de notre visite de site V. 3. Travaux d’embellissement : * Traitement des désordres liés à la mise en œuvre des appareils sanitaires/SDB : Nous n’avons pas constaté lors de la visite de problématique particulière. Néanmoins, nous confirmons la nécessité d’intervenir dans les logements dans ces pièces qui sont les plus impacté par les aléas de la ventilation. Les états des lieux réalisés en phase DIAG permettront de recenser cette problématique afin de mieux orienter les travaux. * Traitement des désordres des logements sinistrés par les moisissures et humidité. : Nous confirmons la nécessité d’intervenir dans ces pièces et de rénover les pièces touchées par ces problématiques. Lors des Etats des lieux de la phase DIAG nous étudierons différentes manières d’intervenir suivant le recensement des problématiques constatées. * Requalification esthétique légère des parties communes : Les parties communes visités semblent dans un état plutôt bon (murs, plafonds et gaines techniques), nous avons identifié le besoin urgent de revoir le scellement des marches des escaliers et l’absence d’une signalétique claire et lisible dans les étages. Les halls d’entrée nécessitent une revalorisation afin de redonner de la chaleur et de la convivialité à ces espaces d’accueils. Photos prises par le groupement lors de notre visite de site * Requalification esthétique légère des extérieures de la résidence : Lors de notre déambulation dans le site nous avons constaté divers porches de halls d’entrée avec divers problématique surtout liée à l’évacuation des eaux de pluie bouchées ou absente et donc à la stagnation d’eau et de déchets dans ces toitures. Nous étudierons diverse manière d’intervenir suivant les différences de chaque bâtiment afin de préserver au maximum les porches mais aussi permettre une plus grande pérennité des ouvrages et une facilité d’entretien. Lors de la visite nous avons aussi constaté le mésusage des locaux OM avec trappe passe-paquet qui engendre des stagnations de sac poubelles pleins en périphérie des locaux. Il est nécessaire d’étudier la question et de voir l’évolution possible : soit réaliser des campagnes de communication soit modifier à nouveau le système de gestion des OM. En entrant dans les halls d’entrée nous avons constaté le stockage de nombreuses poussettes et vélos d’enfant devant la porte d’accès au sous-sol. Ces stockages pose problème car ils consomment un grand volume dans les halls qui ne sont déjà pas très grands. Nous suggérons l’étude de création de locaux Vélos-Poussettes en extérieures à proximité immédiate des halls afin de reporter ces stockages à l’extérieur des immeubles. Durant notre visite il nous aussi été suggérer de mener une réflexion sur une limitation des accès aux parkings aériens pour les seules locataires. Cette première ébauche de programme travaux sera amendé et confirmé à travers la phase DIAG durant laquelle nous aurons à cœur d’explorer toutes les problématiques du bâtit mais aussi des locataires et du bailleur afin de répondre à l’ensemble des sujets. Axes et pistes architecturales, techniques et financière VOIR COMPLEMENT IPC SUR LA PARTIE FINANCIERE Dans le cadre de la description des orientations du programme décrit ci-dessus nous allons développer notre parti architectural suivant différents axes. Pour le parti architectural, nous allons travailler suivant 3 axes majeures : la revalorisation et le traitement des façades, la mise aux normes et la requalification des parties communes, l’embellissement et la mise aux normes des logements. La revalorisation et le traitement des façades - Amélioration de la performance énergétique de chacun des bâtiments : ITE, MEXT et VMC - Identification des bâtiments (17 blocs) : unité de traitement mais différentiation des blocs à travers des tonalités ou matériaux différents notamment vis-à-vis des 4 ilots de la résidence - Les bâtiments forment des blocs nous envisageons de leur redonner une assise au sein de la résidentialisation réalisée entre 2004 et 2009 par le traitement de soubassement en matériaux pérennes ensuite nous verrons comment créer un rythme et une dynamique des façade suivant les interventions possibles au niveau des balcons, des porches de halls et la cadence des ouvertures des châssis. Exemple de projet réalisé par TECTUM ARCHITECTURE La mise aux normes et la requalification des parties communes - Mise aux normes électrique et incendie des parties communes : escaliers et halls d’entrée - Remettre de la chaleur et de la convivialité dans les halls : mise en valeur de la double hauteur des halls qui va apporter de la lumière, éclaircissement des tonalités présente dans les halls, préservation d’un maximum de matériaux préexistants et qualitatifs. Exemple de projet réalisé par TECTUM ARCHITECTURE L’embellissement et la mise aux normes des logements - Mise aux normes électrique et sanitaires (pb d’humidité récurrente) des logements - Rénovation des pièces humides (sdb, wc et cuisine) suivant les états des lieux : développement et mise en œuvre de tonalité simple universelle et moderne Exemple de projet réalisé par TECTUM ARCHITECTURE La présence d’amiante et de plomb - Les diagnostics de recherche d’amiante ont révélé la présence d’amiante dans certains sols en logements, les recoupements en gaines techniques palières, les colles de plinthe te carrelage dans les parties communes et les conduits en toiture. - Les diagnostics de recherche de plomb ont révélé la présence de plomb dans les peintures des garde-corps de façade Des diagnostics complémentaires seront nécessaires afin de déterminer ou non la présence d’amiante sur l’ensemble des produits et matériaux objet des travaux. La maîtrise d’œuvre se propose d’accompagner le diagnostiqueur lors d’une visite afin de lui préciser les travaux à réaliser et lui permettre de déterminer produits et matériaux à diagnostiquer. Les RAAT seront analysés et seront mis en corrélation avec le programme du projet. Les compléments éventuels seront demandés le cas échéant. A l’issue des résultats d’analyses, nous serons en mesure de définir le type d’intervention à prévoir (sous-section 3 ou sous-section 4) en fonction de la localisation (logements, parties communes). Ces diagnostics devront être réalisés au plus tôt afin d’identifier l’incidence financière et maîtriser les coûts travaux avant l’appel d’offre. Fort de notre expérience, nous serons en mesure de proposer des solutions adaptées au contexte et économiquement avantageuses. L’analyse financière Nous avons procédé à une analyse du budget travaux alloué, d’un montant de 12 800 000 € HT, afin de vous fournir une première estimation au stade de la faisabilité des interventions envisageables au stade de la consultation. Dans notre pré-chiffrage, en complément du programme travaux de la maîtrise d’ouvrage, nous avons intégré les prestations suivantes : - Le remplacement des portes palières, - L’isolation des toitures terrasses compris pose de garde-corps de sécurité - L’Isolation en sous faces du plancher haut des caves - La création de locaux vélos-poussettes, sous réserve des conclusions du diagnostic, - L’amélioration du système de gestion des locaux OM. Cette estimation comprend la réfection de 50% des pièces humides et 20 % des pièces sèches des logements. Cette estimation sera consolidée en phase étude puis affinée aux différentes phases du projet. - Le candidat décrit les mesures à mettre en place en matière de communication auprès des parties pris au projet tout au long de la phase conception et réalisation du projet (amicales des locataires locataire + instances institutionnelles…), en présence de la MOA : La concertation est un passage obligé pour réussir une réhabilitation. Il est en effet fondamental que le représentant du maître d'œuvre, en études et sur chantier, puisse devenir un interlocuteur privilégié bénéficiant de la confiance des habitants afin que l'opération se déroule dans un climat serein. En tant que maître d'œuvre, nous nous attachons à concevoir des transformations et des méthodologies de travaux qui permettent aux habitants de continuer à habiter dans des lieux de vie décents et sûrs. L’Architecte qui a une longue pratique de la réhabilitation de logements sociaux, assurera le suivi de la bonne marche des études et du chantier. Il mobilise les compétences des divers spécialistes de l’équipe et gérera les relations ou assurera l'interface selon le cas avec l'ensemble des partenaires (Maître d'Ouvrage, Contrôleur technique, Coordonnateur SPS, Certificateur, entreprise, concessionnaires, Ville, etc…). Les réunions de chantier devront être complétées selon nous par une réunion au minimum trimestrielle entre la Maîtrise d'Ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour faire un point sur les questions d'actualité. UNE CONCERTATION INDISPENSABLE En effet, ce genre d’opération nécessite l’adhésion et la participation active et motivée des habitants. Ils font intégralement partie de l’environnement de l’opération ; ils en sont partis prenante. C’est pourquoi, une partie du travail incombant à la maîtrise d’œuvre consistera à accompagner le Maître d’Ouvrage dans ses relations avec les locataires (et dans certains cas d’autres intervenants : élus, acteurs économiques et sociaux, associations, riverains,…). L’équipe de maîtrise d’œuvre s’efforcera donc au travers d’actions spécifiques de maintenir en permanence un dialogue constructif et positif avec tous les intervenants. Pour ce faire, elle s’impliquera fortement à communiquer avec les habitants, s’attachant à : - Informer en permanence les locataires du programme des travaux envisagés (réunions communication) et ce à toutes les phases des études et pendant le chantier, - Etre à l’écoute et recueillir les demandes et attentes (questionnaires, réunions, boite à idées, …), - Privilégier la prise de contact qui s’effectuera au moment du diagnostic et des états des lieux (expliquer et rassurer, …), - Animer des réunions publiques rassemblant les locataires et leurs représentants éventuels pour recueillir leur adhésion au projet, après en avoir expliqué la teneur et les enjeux au travers d’une présentation synthétique. Les informations seront collationnées dans un mémoire récapitulatif définissant les principes généraux techniques de l’opération et les actions à mener au cours des travaux. Ce document sera accompagné de supports visuels numériques et graphiques accessibles aux néophytes. - Leur faire prendre conscience des enjeux de l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment (réduction des charges par exemple), - Poursuivre la politique d’information permanente tant en phase d’étude que de préparation de chantier et pendant la réalisation des travaux, Notre capacité à mener ce type d’opération évolue et s’accroit en permanence grâce aux nombreuses expériences similaires que nous vivons au quotidien sur nos chantiers. METHODOLOGIE PROPOSEE PRESENCE SUR SITE Avant toutes interventions dans les logements et sur le site d'une manière générale, nous participerons et animerons des réunions auprès des locataires et ou de leurs représentants. #### LE 1er TYPE DE REUNIONS Les réunions de concertations et vote des locataires étant préalablement réalisés en phase études, une réunion par ensemble de quelques bâtiments (entité géographique), pour exposer les travaux à venir sur l'ensemble du projet. L'objectif de ces réunions est d'informer plus précisément et de présenter les acteurs de la réhabilitation (Maîtrise d'Ouvrage, maîtrise d'œuvre et autres...). A savoir : - Planning des travaux sur l'ensemble du site et son organisation dans les grandes lignes. - Comment sont gérés les accès aux bâtiments et l'ordre d'avancement des travaux, cage par cage. - Comment procède-t-on plus particulièrement dans les logements. - Présentation de la fiche travaux par logement qui fera l'objet d'une visite à chaque locataire. Cette visite permet d'aborder les particularités propres aux familles si besoin est. Débats et écoute sur la préoccupation des locataires voire leurs inquiétudes, réponses (concertés) à ces derniers. Visite des logements avant travaux Ces visites sont réalisées avant le début des travaux et permettront de définir précisément les travaux et les quantités à prévoir dans chaque logement. Une des difficultés de cette démarche est de rester constant et équitable dans l'appréciation des travaux à réaliser. Lors de ces visites nous proposons la présence de (au minimum): - Un représentant du Maître d'ouvrage. - Un représentant de la Maîtrise d'œuvre. Une fiche travaux est éditée logement par logement avec un plan de ce dernier. Cette fiche permet l'état des lieux du logement et sur un deuxième volet de préciser les travaux, postes par postes dans chaque pièce, qui sont convenus. Cette fiche est contenue sur une seule feuille et est signée par tous les présents dont le locataire pour approbation. LE 2ème TYPE DE REUNIONS Entre les 1° et 2° types de réunions, ont lieu les visites individuelles des locataires avec la fiche travaux. Ces réunions s'organiseront 1 à 2 mois avant le début des travaux dans les cages concernées. Les réunions sont en comité plus restreint (2 à 3 cages d'escaliers environ). Sont présents : - Un représentant du Maître d'ouvrage. - Un représentant de la Maîtrise d'œuvre. - Les conducteurs de travaux des lots concernés par la réhabilitation des logements. Ces réunions ont pour objectif de rappeler : - L'organisation des travaux dans le logement. - L'organisation de la communication entre les locataires et le chantier. - Le planning détaillé des travaux dans les logements - Les devoirs et attentes de chacun. Le début des travaux commence dans les parties privatives de haut vers le bas et cage par cage. Les travaux dans les cages des logements sont réalisés en suivant. L'objectif est de ne pas rester dans l'environnement proche des mêmes locataires trop longtemps. Pour le bon déroulement du chantier, l'organisation de la Maîtrise d'œuvre est la suivante Le CHEF DE PROJET désigné lors du début de la phase études, et Diag plus particulièrement, reste le même architecte en phase chantier. Il sera adjoint pour les visites de logement de 1 à 2 assistant suivant le nombre d'équipes crées. Lors de plusieurs équipes, les premières visites se font tous ensemble afin d'établir une règle commune à tous. La fiche travaux par logement est aussi un outil de gestion pour anticiper les écarts financiers (en plus ou en moins-value). L'objectif que nous réalisons le plus souvent est de gérer une balance financière qui permet de conserver l'équilibre financier dévolue en début de chantier. Le rythme du chantier est réglé en général sur l'avancement dans les logements. Les autres interventions en partie commune et clos couvert s'intègre dans ce cadre général. Le point de planning le plus sensible est le respect du calendrier et du temps passé par logement. Ce point est essentiel vis à vis des locataires. Durant la phase chantier et en présence du représentant de la maitrise d’ouvrage, une réunion mensuelle sera prévue avec l’amicale des locataires pour faire le point sur le traitement des réclamations et le déroulement du chantier. L’objectif est de livrer l’opération sans réserves et sans réclamations restantes. La mission DET sera composée des éléments suivants : - Organisation de la réunion de démarrage du chantier en collège inter-entreprise. - Mise en œuvre d’une présentation des échantillons de matériaux voire mise en œuvre de prototypes sur site pour validation du mode opératoire de mise en œuvre. - Contrôle du dossier d’exécution avant le début du chantier et en cours d’exécution. - Coordination de la phase de préparation de chantier. - Echange avec les différents intervenants et définition des limites de prestation par intervenant et avec les intervenants extérieurs (espaces publics et privés notamment). - Suivi et réception pour la réalisation des témoins (logement témoin, échantillon de façade, hall témoin). - Organisation et conduite des réunions de chantier hebdomadaires et rédaction des comptes rendus. - Organisation et réalisation des pré-visites des logements avant intervention - Vérification de la bonne tenue du chantier, du respect des engagements contractuels et du respect du code du travail et de la réglementation - Mise en œuvre d’un dialogue avec les occupants et échange auprès du Maître d’Ouvrage en cas de problème spécifique rencontré - Vérification des décomptes des entreprises et transmission au maître d’ouvrage - Tenue d’un décompte des plus et moins-values et assistance pour la validation des travaux prévus (choix de variantes ou optimisation des travaux proposés par les entreprises). - Tenue et mise à jour du planning de chantier. Vérification du respect de ce planning par les entreprises et proposition de mise en œuvre de pénalités auprès du Maître d’Ouvrage en cas de manquement constaté. - Suivi administratif et technique des différents échanges et pièces transmises par les entreprises (plans, notices techniques, …). - Échange régulier avec le Maître d’Ouvrage et support En parallèle des éléments cités ci-dessus, le temps passé sur site en DET comprend les réunions de chantier, les visites et vérifications concernant l’état d’avancement des travaux. La visite se fera selon un certain ordre (exemple : visite de l’état d’avancement pour les lots intérieurs suivie de la visite de l’état d’avancement pour les lots extérieurs), ceci, afin de bien coordonner les réunions qui s’imposent avec les différentes entreprises participant à la réalisation des travaux. Les réunions de chantier feront l’objet de compte-rendu régulier, toujours édité dans les 5 jours suivant le rendez-vous. Des visites inopinées seront réalisées pour vérifier le bon déroulement du chantier en-dehors des plages plus formelles de la réunion de chantier hebdomadaire. Par ailleurs, une permanence hebdomadaire pourra être mise en œuvre pour rencontrer les occupants. - Le candidat précise son appréhension théorique de l’amélioration du confort des locataires (confort thermique, architectural, technique, impact charges, etc…) : VOIR SI REMARQUE IPC A COMPLETER Des travaux de réhabilitation sont nécessaires et doivent être entrepris, aussi bien dans un souci d’usage (santé, qualité de l’air, confort des usagers, …), de requalification architecturale et d’amélioration des performances énergétiques. Les préconisations définies en phase de conception s’attacheront à respecter les trois principes suivants, gages d’une rénovation durable, confortable et performante : - Proposer un programme d’amélioration en adéquation avec les besoins des occupants. Pour cela la phase DIAG est primordiale, que les occupants s’approprient le projet de rénovation afin que ce dernier se déroule en site occupé dans les meilleures conditions. - Intégrer la performance énergétique dans toute action de rénovation : améliorer tant que possible la performance énergétique lors des travaux de réfection ou de rénovation dans une logique de surcoût maîtrisé : l’amélioration du confort thermique et acoustique, la diminution des dépenses annuelles d’énergie, l’augmentation de la valeur patrimoniale du bien. - Respecter des exigences énergétiques « compatibles 2050 » : respecter pour chaque intervention des niveaux énergétiques ambitieux, ce qui permet également de prétendre aux aides et subventions liées à la performance énergétique et éventuelles souhaitées (CEE, participation du locataire aux économies d’énergie, etc.) - Minimiser les nuisances : définir des plages horaires des travaux bruyants, prévoir des logements de courtoisie, veiller à la bonne communication, au respect des protections et nettoyage... Maitrise des charges Pour toute cette partie sur l’économie des programmes de travaux énergétiques, la notion de coût global sera, il s’agit bien de prendre en compte l’ensemble des coûts de mise en œuvre / entretien-renouvellement afin de comparer les solutions d’un point de vue global sur une durée représentative des durées de vie des équipements. De cette façon, les différents scenarios d’amélioration retenus pourront être comparés entre eux de façon plus pertinente qu’au simple regard des économies d’énergie ou de l’investissement initial brut ; l’épaisseur d’isolant sera ainsi optimisée. La valeur actuelle nette permet en effet une analyse plus complète et donc plus pertinente. L’ensemble des hypothèses sera bien entendu détaillé dans les différents rapports. Cette logique permettra donc d’optimiser la question des charges locatives au regard de l’ensemble des paramètres économiques. Nous accompagnerons la maitrise d’ouvrage dans l’élaboration des dossiers de subventions. Nous nous appuierons sur notre savoir-faire d’aide au montage d’opérations de rénovation en logement social et copropriété, nous permettant d’avoir une vision pointue des dispositifs existants et à venir. Pour les dispositifs existants, nous avons une large expertise en ingénierie financière de projets de rénovations énergétiques et environnementales. Pour les dispositifs à venir, nous sommes très régulièrement en contact avec les Pouvoirs Publics pour anticiper les évolutions incitatives et les critères / indicateurs de montage des dossiers. Notre équipe renseignera ainsi les caractéristiques techniques et financières du dossier et assurera un rôle de facilitateur auprès des organismes concernés par les subventions en cas de besoin. Parmi les dispositifs rencontrés régulièrement sur nos dossiers, nous pouvons citer : - Les sources de revenus : - Conditions d’évolution des loyers, contribution locataires, forfaits énergies…. - Subventions diverses : FEDER, Appel à Projets Régionaux, Plan Climat… - Dégrèvement TFPB, - Certificats d’Economies d’Energie (CEE) ; valorisation via les éventuels accord cadre du maître d’ouvrage ou en direct avec des structures collectives / obligés - Les sources de financement : - Eco PLS - Opération de tiers-financement Certaines notions, non chiffrables en termes de coût global dans le cadre d’une telle étude, comme le confort ou la qualité de l’air par exemple, seront abordées dans des paragraphes dédiés. L’objectif est d’établir une politique qui vise performance, durabilité et confort en proposant une programmation adaptée des travaux. Confort et santé : Qualité de l’Air Intérieur La qualité de l’air intérieur doit être prise en compte afin de s’assurer du confort des occupants du bâtiment. En effet, les locataires passent en moyenne 85% de leur temps dans un environnement clos et de nombreuses sources de pollution peuvent dégrader la qualité de l’air respiré. L’air ambiant extérieur pollué par la circulation routière ou encore les pollens pénètre à l’intérieur tandis que certaines sources se trouvent directement dans l’environnement intérieur ; par exemple l’humidité (développement de moisissures), les activités humaines (CO2, produits de nettoyages, colles ou solvants) ou encore le mobilier (formaldéhyde) et les matériaux de construction. Cette pollution peut provoquer un inconfort, de mauvaises odeurs, des maux de tête, mais peut aussi avoir des conséquences sanitaires plus graves telles que la provocation ou l’amplification de maladies respiratoires et allergies. La notion de qualité de l’air intérieur sera donc prise en compte à travers les différentes préconisations, notamment au niveau de la ventilation et du choix des matériaux utilisés. Dans le cadre de travaux en milieu occupé, il faudra veiller à la surventilation des locaux après l’utilisation de produits émissifs (COV), en particulier les colles et peintures, ainsi qu’au nettoyage des gaines de VMC à la livraison du chantier. Pour mieux évaluer cet indicateur, nous utiliserons les nombreux capteurs / instruments de mesure dont nous disposons en interne. Confort et amélioration architecturale La résidence se compose de blocs construits plutôt uniformes, réguliers et monotones. L’ensemble des fenêtres crée un rythme lui aussi réguliers et ennuyeux. Les seules diversités d’un bâtiment à l’autre sont parfois les hauteurs du R+3 au R+4 et parfois les porches d’entrée tantôt monumentaux tantôt modernes tantôt simples. Quelques nuances de ravalement existent tout en restant dans des tons ne permettant pas un effet de signalétique à l’échelle du quartier. Notre intervention architecturale à pour objet principale l’amélioration du confort de vie des locataires : pouvoir mieux se repérer dans le quartier, pouvoir mieux identifier son hall d’entrée, être fière d’accueillir chez soi avec un hall convivial et chaleur avec un logement sain et fonctionnelle. Durant les études de ce projet, nous orienterons nos choix de matériaux et de texture vers des produits de qualités qui tiendront dans le temps aussi bien dans le style que dans la pérennité. Notre intervention permet aussi la rénovation d’élément architecturaux significatifs ne nécessitant pas toujours un remplacement complet : rénovation des marches des escaliers, habillage des garde-corps plutôt que dépose total, remise aux normes des porches plutôt qu’une démolition.

# Sous-critère 2 : Méthodologie proposée pour réaliser la mission - 30 POINTS :

- Le candidat décrit une méthodologie détaillée pour la production des taches et livrables en phase étude et travaux : - Description de l’organisation de la production des tâches pour chaque élément de mission proposée (DIAG, AVP, PRO/DCE, ACT, EXE, VISA, DET, AOR) PHASE ETUDES - La phase DIAGNOSTIC permet d’amasser toutes les données concernant les bâtiments (Diag technique, amiante, plans, etc.) dans le but de créer un dossier complet de l’existant. Elle consiste aussi à reconnaître de façon la plus précise, la nature et la qualité des prestations des bâtiments en fonction de la programmation des travaux. L’objectif étant d’avoir une connaissance de l’existant permettant très rapidement d’aboutir sur un avant-projet de validation de l’enveloppe budgétaire et permettant de faire des choix dans ce sens. En phase du diagnostic, une réunion de concertation sera prévue auprès de l’association ou l’amicale des locataires pour connaître les points particuliers du site. L’objectif de ces réunions est d’informer plus précisément et de présenter les acteurs de la réhabilitation (Maîtrise d’Ouvrage, maîtrise d’œuvre et autres...). - La phase avant-projet (APD) se décomposera en 2 étapes : APS et APD. La phase APS, s’appuie sur le diagnostic précédent dans le but de réaliser une esquisse aussi bien technique qu’architecturale. La maitrise d’œuvre étudie une proposition d’actions en cohérence de ce budget en tenant compte des objectifs initiaux et dans le respect des réglementations en vigueur. Cette phase permet de créer un dialogue constructif entre l’équipe de maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage. Celle-ci permet de déterminer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments du programme et d’établir une estimation du coût des travaux suivant les différentes prestations proposées dans le but d’affiner un programme en fonction du budget de la maitrise d’ouvrage. En phase APD, la maitrise d’œuvre conjointement avec la maitrise d’ouvrage synthétise et arrête un programme définitif, défini l’aspect du projet et commence à dresser un cahier des charges dans le but de la réalisation du projet. A la validation de l’APD, la maitrise d’œuvre dépose une déclaration préalable (DP) en mairie et amorce une réunion de travail avec l’amicale pour lui présenter le programme retenu et le projet envisagé. Ensuite, une 1ère réunion publique auprès des locataires présentera l’équipe de maitrise d’France et le projet de la réhabilitation. La projection d’un document graphique permettra aux locataires d’appréhender le parti pris architectural, la méthodologie d’intervention en parties privatives, le planning des travaux prévisionnels, les gains énergétiques.... - Le PRO, permet de réaliser un dossier technique du projet (pièces écrites et graphiques) de façon à clairement exposer les éléments constitutifs de la réhabilitation et à pouvoir lancer un appel d’offre entreprise. Nous aurons une attention particulière dans cette phase 4 domaines de préoccupation rappelé dans le CCT MOE : la Qualité, le Coût de l’opération, le Délai et l’Usage. - Au cours de l’ACT, le groupement de maitrise d’œuvre analyse les offres des entreprises suivant la procédure retenue par la maitrise d’ouvrage. Nous mettons ici à profit notre expérience pour disséquer les prix et les techniques de façon à rendre un rapport complet et détaillé. Nous avons l’habitude de répondre à vos attentes énumérées dans le CCT MOE : - Accompagnement dans la sélection des entreprises, - Vérification de la cohérence entre les documents techniques et administratifs, - Examen et vérification de la conformité des offres technico-économique des entreprises, - Assistance et participation aux différentes phases de négociation, - Mise à jour de l’analyse initiale des offres des entreprises au fur et à mesure des phases d’examen et de négociation. A la fin de l’ACT et avant le démarrage du chantier, une 2ème réunion publique auprès des locataires présentera les équipes en charge des travaux qui seront réalisés dans la résidence. Seront présents un représentant du Maître d’ouvrage, un représentant de l’Agence locale, un représentant de la Maîtrise d’œuvre et les conducteurs de travaux des lots concernés par la réhabilitation des bâtiments. Cette réunion a pour objectif de rappeler : L’organisation des travaux / L’organisation de la communication entre les locataires et le chantier / Le planning détaillé des travaux dans les logements / Les devoirs et attentes de chacun / La présentation des différents interlocuteurs. PHASE CHANTIER La phase chantier réuni et imbrique les phases EXE / VISA / DET / AOR Nous intégrons aussi que dans le CCT MOE, la mission EXE est incluse dans la phase DET. La mission EXE comportera les notes de calculs et plans suivants : - L’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails. - La réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations Les documents transmis par les entreprises sont toujours visés dans les 5 jours à compter de la réception des documents. Nous élaborons des fiches VISA ainsi qu’un tableau de suivi des visas pour assurer une rigueur de suivi. Le chantier est dirigé par l’architecte (présence hebdomadaire minimale) qui se fait assister par les chefs de projet des bureaux d’études qui ont participé à l’élaboration du dossier d’étude lorsque nécessaire. Toutes les visites de spécialistes font l’objet de compte-rendu indépendant diffusé à l’ensemble des intervenants. Réunion de chantier La réunion de chantier gère les aspects administratifs et financiers (les situations des entreprises sont remises lors de la dernière réunion de chantier mensuelle). La réunion de chantier gère les points de chantier lot par lot. Elle est essentiellement constituée d’une visite détaillée des travaux. Gestion des travaux modificatifs Suivant la nature des modifications et leurs origines, un document graphique et une note écrite sont diffusés à la Maitrise d’ouvrage dans un premier temps pour avis. A la réception de l’avis, l’architecte diffuse à l’entreprise la nature de la modification (docs transmis préalablement à la MO) et demande la balance financière s’y référant. La Maitrise d’ouvrage est consultée sur l’incidence financière (plus ou moins-value) pour validation définitive. A la réception l’ordre est donné à l’entreprise d’exécuter ses travaux, soit par OS soit par visa sur le devis et documents graphiques + note écrite. Gestion financière du chantier La gestion financière du chantier est assurée par TECTUM, Architecte mandataire. Les situations sont vérifiées, visées et transmises sous huitaine au Maître d’Ouvrage. La mission DET sera composée des éléments suivants : - Organisation de la réunion de démarrage du chantier en collège inter-entreprises. - Mise en œuvre d’une présentation des échantillons de matériaux voire mise en œuvre de prototypes sur site pour validation du mode opératoire de mise en œuvre. - Contrôle du dossier d’exécution avant le début du chantier et en cours d’exécution. - Coordination de la phase de préparation de chantier. - Echange avec les différents intervenants et définition des limites de prestation par intervenant et avec les intervenants extérieurs (espaces publics et privés notamment). - Suivi et réception pour la réalisation des témoins (logement témoin, échantillon de façade, hall témoin, …). - Organisation et conduite des réunions de chantier hebdomadaires et rédaction des comptes rendus. - Organisation et réalisation des pré-visites des logements avant intervention - Vérification de la bonne tenue du chantier, du respect des engagements contractuels et du respect du code du travail et de la réglementation - Mise en œuvre d’un dialogue avec les occupants et échange auprès du Maître d’Ouvrage en cas de problème spécifique rencontré - Vérification des décomptes des entreprises et transmission au maître d’ouvrage - Tenue d’un décompte des plus et moins-values et assistance pour la validation des travaux prévus (choix de variantes ou optimisation des travaux proposés par les entreprises). - Tenue et mise à jour du planning de chantier. Vérification du respect de ce planning par les entreprises et proposition de mise en œuvre de pénalités auprès du Maître d’Ouvrage en cas de manquement constaté. - Suivi administratif et technique des différents échanges et pièces transmises par les entreprises (plans, notices techniques, …). - Échange régulier avec le Maître d’Ouvrage et support En parallèle des éléments cités ci-dessus, le temps passé sur site en DET comprend les réunions de chantier, les visites et vérifications concernant l’état d’avancement des travaux. La visite se fera selon un certain ordre (exemple : visite de l’état d’avancement pour les lots intérieurs suivie de la visite de l’état d’avancement pour les lots extérieurs), ceci, afin de bien coordonner les réunions qui s’imposent avec les différentes entreprises participant à la réalisation des travaux. Les réunions de chantier feront l’objet de compte-rendu réguliers. Des visites inopinées seront réalisées pour vérifier le bon déroulement du chantier en-dehors des plages plus formelles de la réunion de chantier hebdomadaire. Par ailleurs, une permanence hebdomadaire pourra être mise en œuvre pour rencontrer les occupants. Le coordinateur de travaux qui pilotera les réunions de chantier sera épaulé par l’architecte du groupement et les chargés d’opérations. PHASE RECEPTION Modalité mission AOR, réclamations locataires et levées de réserves La maitrise d’œuvre reste en permanence à l’écoute des résidents. Durant la phase chantier, elle veillera à sa bonne organisation, à la sécurité des résidents, aux faibles nuisances des travaux et à assurer aux locataires l’accessibilité à leurs logements pendant les travaux. Elle veillera également à la conformité des travaux (permis de construire). La maitrise d’œuvre a la mission l’Assistance des Opérations de Réception. Cette mission a pour objet : - D’organiser et de conduire les opérations préalables à la réception des travaux, - D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée incluse, - De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage, - De constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés nécessaire à l’exploitation et à la maintenance de l’ouvrage. La maitrise d’œuvre établira un procès-verbal de réception, accompagné le cas échéant d’une liste de réserves. Après contrôle, elle établira un constat de levées de réserves. La réception des ouvrages sera de quatre types : - Réception du clos/couvert - Réception des parties communes - Réception des logements Durant la phase chantier, en présence du représentant de la maitrise d’ouvrage, une réunion mensuelle sera prévue avec l’amicale des locataires pour faire le point sur le traitement des réclamations et le déroulement du chantier. L’objectif est de livrer l’opération sans réserve et sans réclamations restantes. - Le candidat décrit un planning consolidé faisant apparaître le détail des phases études et travaux : il devra notamment tenter de s’aligner aux attendus de la MOA en matière de délai inscrit dans le programme travaux. Nous vous présentons notre estimation du temps de réalisation par phase pour les études et le chantier concernant la réhabilitation de la résidence Les Naquettes à HERBLAY : - DIAG : 12 semaines . . .2 semaines de validation MO - APS : 4 semaines . . .2 semaine de validation MO - DP : 2 semaines . . .2 semaine de validation MO - APD: 4 semaines . . .2 semaine de validation MO - PRO : 5 semaines . . .2 semaines de validation MO - DCE : 3 semaines . . .2 semaines de validation MO - ACT : 6 semaines . . .2 semaine de validation MO - VISA : 2 mois inclus dans le DET - DET : 26 mois dont 2 de préparation - AOR : 2 semaines inclus dans le DET - GPA : 2 à 3 points durant l’année AXE D’OPTIMISATION ENVISAGEABLE DU DELAI GLOBAL : * Il est envisageable de diminuer les délais en fusionnant les phases DIAG et APS et ainsi gagner 6 semaines de délai en phase études (4 semaines MOE et 2 semaines de validation MO). * Nous pensons aussi envisageable de diminuer la durée du chantier ainsi passer le délai de 26 mois (préparation incluse) à 20 mois : avec 2 mois de préparation et 18 mois de chantier. - Le candidat décrit une méthodologie détaillée faisant apparaître le détail concernant la gestion, les délais de présence et le suivi de la Garantie parfaite achèvement et la clôture de l’opération, au regard de la mission 7 décrite dans le CCT. L'opération ayant fait l'objet d'un contrôle soutenu pendant la période de chantier, l'année de parfait achèvement se limitera à quelques interventions techniques localisées. Le Maître d’Œuvre mettra tout en œuvre pour limiter les interventions une fois les travaux achevés, ces dernières étant souvent complexes à organiser et source de mécontentement de la part des résidents et du Maître d’Ouvrage. Notre coordinateur de travaux restera engagé durant un an à compter de la réception. Il assurera le suivi de la reprise des désordres, en accord avec le Maître d’Ouvrage, en programmant les interventions avec visite préalable en présence d'un représentant de l'entreprise. Sa mission sera d'assurer la coordination et le suivi des interventions. La méthodologie de suivi des réclamations après réception sera identique à celle décrite précédemment pour la phase travaux. Il réalisera notamment les tâches suivantes : § Le constat des malfaçons, fautes d'exécution, ou mises en œuvre non-conforme de matériaux ou matériel, qui se révéleraient à l'usage. - § La proposition au Maître d’Ouvrage des moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux. - § La relance des entreprises concernées, puis la direction et le contrôle des travaux de réfection correspondants. La validation auprès des locataires du parfait achèvement des travaux, dans le délai imparti. Pendant la phase de Garantie de Parfait Achèvement, deux à trois réunions de suivis seront programmées avec les différents interlocuteurs concernées : le représentant de la maitrise d’ouvrage désignée, l’agence locale, l’entreprise ou les entreprises pour traiter les réclamations et les désordres. Des fiches « incidents » seront mises à disposition des locataires à la loge afin de collecter les divers désordres et réserves qui se manifestent durant cette période. Nous pourrons aussi mettre en œuvre un QR code amenant à un lien google forme permettant de nous transmettre la doléance du locataire via une fiche « incident » informatisé. Celui-ci sera affiché dans les halls durant toute la période de GPA. La maitrise d’œuvre se tiendra à une réactivité minimum de 5 jours pour la prise de contact et constations des désordres. La reprise de ceux-ci sera réalisée dans les 1 à 2 semaines qui suivent par le(s) entreprise(s) concernée(s). Une dernière réunion de clôture GPA sera montée afin d’anticiper la fin de la période de GPA. Celle-ci sera réalisée dans le courant du dernier mois. Les entreprises seront alors toutes convoquées par courrier recommandé.

Le candidat décrit les mesures misent en place pour : - Le respect de l’enveloppe financière prévisionnelle : Préalablement au démarrage des études, dans le cadre d’un dialogue approfondi avec la maîtrise d’ouvrage, il sera nécessaire, d’analyser les données du programme travaux afin d’affiner certains objectifs techniques, fonctionnels et économiques, voire d’en identifier d’autres. Il s’agira de préciser les limites d’intervention, les données programmatiques intangibles, le niveau de prestation souhaité et les objectifs prioritaires. Il sera également indispensable de consulter les gardiens ou agents en charge de l’entretien pour prendre connaissance des dysfonctionnements qu’ils auraient repérés ou des doléances qu’ils auraient récoltées auprès des locataires. Il conviendra ensuite, à l’issue du diagnostic, de procéder avec la maîtrise d’ouvrage à d’éventuels arbitrages et de hiérarchiser les actions à mener. - MAITRISE DES COÛTS EN PHASE ETUDES Le cabinet IPC s'appuiera sur sa base de données interne enrichie et mise à jour au fil des appels d'offres. Le chiffrage s'appuie sur un métré précis qui évolue en fonction de l'avancement du projet et des demandes de la maîtrise d'ouvrage. Les prix unitaires appliqués sont extraits de notre base de données et revalorisés selon la date de valeur en cours. En phase conception la maitrise des surfaces et des ratios SHAB/SDP, ratio m² façade au logement et pertinence du mode constructif, sont autant de paramètres que nous maitrisons à chaque phase d’élaboration. L’utilisation du logiciel REVIT nous permet d’extraire rapidement à l’avancement des études les quantités qui impactent le coût de construction. Cette méthode est appliquée dès la phase esquisse et nous permet de présenter à la Maitrise d’ouvrage cette dernière après contrôle de certains ratios. La méthodologie de chiffrage est établie selon des actions de travaux qui peuvent concerner un ou plusieurs lots techniques. Les actions sont regroupées selon les thématiques suivantes : enveloppe du bâtiment, parties communes, équipements communs, logements, espaces extérieurs. Les thématiques peuvent être également liées au mode de financement de l'opération : amélioration des performances thermiques, accessibilité handicapés, qualité de service, résidentialisation… Un tableau de synthèse de ces actions (dès le DIAG jusqu’au DCE) permet au maître d’ouvrage d’établir différents scénarios et de les décliner en projet de base, en tranche conditionnelle ou en option en fonction de l'avancement du projet et du budget. Ces scénarios peuvent aussi permettre de définir les degrés de priorité des actions. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour respecter le budget du maître d’ouvrage en proposant des solutions adaptées à ses besoins et en l’accompagnant dans les choix techniques à réaliser et notamment en fonction des résultats du diagnostic. - APPROCHE DU COUT GLOBAL Le projet prend en compte les objectifs suivants : Limitation de l’investissement par une optimisation des choix concernant les options fonctionnelles, les matériaux, les principes techniques et constructifs, ainsi que les équipements. Durabilité des différents constituants par adaptation des prestations aux conditions d’utilisation spécifiques et sélection de matériel de qualité (ou suivant charte de la Maitrise d’Ouvrage). Réduction des coûts de maintenance par une standardisation des équipements et par le choix de solutions simples (radiateurs, sous-stations, Ventilation hygro…), et par l’aménagement de locaux techniques et des dispositions de réseaux permettant un accès aisé à l’ensemble des matériels pour contrôle, nettoyage et désinfection. Réduction des coûts d’exploitation par la maîtrise des consommations énergétiques. Cette approche est développée en partenariat avec les BET concernés et les services exploitation de la maitrise d’Ouvrage. - MAITRISE DES COÛTS EN EXECUTION Lors des études, la maîtrise d’œuvre veillera à anticiper au mieux les différents aspects techniques de l’opération afin d’éviter toutes prestations complémentaires de la part des entreprises. Les pièces du DCE (CCTP + plans) seront les plus exhaustives possible. Les diagnostics du maître d’ouvrage devront être réalisés avant travaux. A défaut, certains prix bordereau ou des PSE seront demandés afin de figer les prix lors de l’appel d’offres et éviter des devis de travaux supplémentaires avec des montants non-maitrisés. En phase travaux, le suivi financier sera assuré tout au long du chantier : - Analyse des devis en plus et moins-value afin de confirmer leur justification, les prix unitaires et quantités - Vérification tout au long du chantier que les prestations prévues sont bien réalisées, à défaut demander les moins-values associées - Proposition de varianter des produits ou solutions en cas d’imprévu en phase chantier pour absorber ou minimiser le coût des travaux supplémentaires - Tenue d’un tableau de suivi de la balance financière intégrant les + et - afin de respecter le budget initial - À la gestion des risques en phase études et travaux (contraintes urbanistiques, contraintes architecturales, techniques, chantiers etc…) : À chaque étape de tout projet nous portons une attention particulière aux risques qu’il convient d’anticiper au plus tôt pour tout un chacun, d’un point de vue financier comme organisationnel. Grâce aux différents domaines d’expertises que nous sommes à même d’appréhender, notre vision transverse et globale va de fait, dans ce sens d’anticipation au niveau technique notamment. - À la maîtrise de ses délais en phase études et travaux : La gestion des délais de la phase d’études est liée principalement au savoir-faire et à l’organisation de l’équipe. Un chef de projet sera nommé au lancement de la mission pour le cabinet d’architecte TECTUM, il s’agira de Anne-Gaëlle SANS. Nous mettrons sur pied un Comité de Pilotage avec le MOA composé notamment du chargé d’opérations de 1001 VIES. Ce COPIL assurera la tenue et la mise à jour d’un planning prévisionnel, le contrôle qualité des livrables, s’assurera de la bonne mise à disposition des ressources chez chaque organisation et pilotera les réunions de travail et les restitutions. Cette organisation permettra une plus grande fluidité et réactivité de l’équipe. Un des points-clefs de la gestion des plannings en phase d’études passera notamment par la bonne anticipation des différentes réunions et temps de travail éventuels avec les résidents et la Ville d’Herblay. Dès le lancement de la mission, des contacts seront pris avec les différents acteurs et un planning de réunions / restitutions sera prévu pour chaque phase d’étude pour éviter tout contretemps lié à des indisponibilités d’agenda des personnes-clefs. En phase APS, un des enjeux sera ainsi de bien cibler les intervenants à mobiliser et les temps de latence (inspection du travail pour des questions d’amiante, concessionnaires, ...) ou temps pendant lesquels une partie des études peut être réalisée en temps masqué. La gestion des délais de la phase chantier est étroitement liée au travail de l’économiste. Ceux-ci sont évalués conjointement avec le coordinateur des travaux en fonction : - Du montant de travaux - Du type de travaux (macro-lots, EG, lots séparés…) - Du nombre d’équipes mises en œuvre - Des impacts de site occupé - De la gestion des résidents - De la présence d’amiante ou de plomb, … Dès la phase de diagnostic, l’économiste, le chef de projets et le coordinateur de travaux qui suivra le chantier en phase DET se réunissent afin d’échanger sur le planning prévisionnel des travaux. Cette réunion est répétée à chaque phase de conception avant le rendu client. L’expérience des économistes et des coordinateurs de travaux en réhabilitation en site occupé leur permet notamment d’anticiper en phase de conception l’ensemble des éléments pouvant influencer le délai du chantier et plus particulièrement : - Le conseil dans la réalisation des DAAT et des sondages destructifs notamment en structure. - La sollicitation, des réception et étude des DAAT, de l’inspection du travail. - La prévention des éventuelles intempéries en fonction des époques de l’année de réalisation de chantier et des données des années précédentes selon les lieux d’exécution. - Le choix d’entreprises ayant des capacités économiques sures au regard des travaux. - La gestion dès la phase d’AVP des attentes des ct/CSPS, concessionnaires, ABF, élus - À la maîtrise de la qualité de production de ses livrables : L’ensemble de notre agence dispose d’une banque de supports type pour chaque phase d’une mission de Maîtrise d’œuvre. Cela nous permet tout d’abord, d’uniformiser nos livrables écrits et graphiques, mais surtout d’apporter notre entière attention/de nous concentrer sur la clarté et la qualité de nos études intégrant les particularités du projet. Dans ce but, nous disposons notamment de trames pour : - Les rapports de diagnostic ; - Les notes de calculs ; - Les plans, CCTP et DPGF ; - Les tableaux d’analyses des offres pour la passation des Marchés ; - Les mises au point technique avec les entreprises consultées et synthèse à la MOA ; - Les comptes-rendus de chantier et visas. - La réception des ouvrages Nos livrables sont généralement réalisés par nos ingénieurs suivant leur expertise, puis vérifiés par les chefs de projets respectifs avant diffusion. Ainsi, une deuxième relecture et un autre œil plus « averti » peuvent parfois, nous permettre de détecter certaines pistes d’améliorations finales. Les délais sont définis par la loi MOP et nous les respecterons. Les structures de TECTUM ARCHITECTURE, POUGET et IPC sont faites pour répondre en temps et heure a une charge de travail conséquente. Nous organiserons dès le départ, une présentation de témoins pour une validation du maitre d’ouvrage (matériaux de façades, choix intérieurs des couleurs ...). Nous ferons tout au long du chantier des autocontrôles pour vérifier la bonne exécution des ouvrages et du marché de base. Le chantier se déroulera dans un planning travaux bien défini. Suite aux visites du bureau de contrôle sur le chantier, les avis défavorables ou suspendus seront levés en temps et en heure par les entreprises concernées. Avant la livraison, l’équipe de maitrise veillera a la levée des avis suspendus. L’équipe de maitrise d’œuvre respectera ce délai.

# Sous-critère 3 : Composition et qualité de l’équipe dédiée à la mission - 10 POINTS :

- Le candidat fournit la composition nominative de l’équipe en phase étude et en phase travaux. La définition des fonctions et responsabilités des personnes affectées à l’exécution de chaque élément de mission devra être précisée. (Celle-ci constituants un engagement du candidat) - Présentation de l’équipe : - TECTUM ARCHITECTURE, Architectes mandataires - POUGET, Bet Fluides, Réseaux, Thermique, Performance énergétique, Génie climatique, - IPC, Économiste, Désamiantage et OPC - Composition nominative de l’équipe en phase étude et travaux : TECTUM ARCHITECTURE, Architectes mandataires - 1 Chef de Projet Architecte HMONP Anne-Gaëlle SANS - 1 Architecte DPLG Urbaniste suppléant Didier JOSSEAU - 1 Architecte projeteur Erli HUO - 1 Architecte projeteur suppléant Luong LE POUGET, Bet Fluides, Réseaux, Thermique, Performance énergétique, Génie climatique - 1 Responsable d’affaires Pôle Fluides Hugo SOREL - 1 Ingénieur d’Études Énergie Carbone Michel Ganeche PAJANIRASSA - 1 Projeteur Fluides Mathis FRADOT - 1 Responsable d’affaires Pôle Fluides Benoît TCHIKAYA - 1 Responsable d’activité Pôle MOE-AMO HQE Benjamin BELLETEIX IPC, Économiste, Désamiantage et OPC - 1 Directrice générale Fatima MEGHIT - 1 Encadrant technique et amiante / OPC Yannick ROJAS - 1 Chargé d’opértaions David PARLANGE - 1 Economiste Denis JEAN-MARIE DESIREE

- Préciser le niveau de qualification de l’équipe dédiée au projet (curriculum vitae des personnes prévues, les qualifications ainsi que leurs expériences) Yannick ROJAS, 25 années d’expérience confondues en maîtrise d’œuvre et conduite de travaux TCE, aura la charge de la mission OPC. Voir CV dans dossier Administratif La mission complémentaire OPC, sera réalisée de la façon suivante : - Période préparation de chantier : - Collecte des plannings et durées de tâches (Études et travaux) des différents intervenants - Collecte des besoins techniques et emprises pour les installations de chantier - Établissement d’un planning général de chantier tenant compte éléments communiqués pas les entreprises - Le planning comprenant les jalons (OS, période de préparation, OPR, livraison etc..) est visé par : OPC, MOA, Entreprises - Période travaux et AOR - Vérification du respect du PIC et de l’organisation générale du chantier - Pointage hebdomadaire du planning travaux avec consignation des avancements dans un tableau de synthèse - Établissement des points de vigilance et proposition de mesures en cas de non-respect des délais d’exécution - Planification des AOR et suivi de l’avancement des réserves Ordonnancement Élaboration des calendriers tous corps d’état - Décomposition des ouvrages en tâches élémentaires - Recherche des contraintes - Matérialisation graphique des durées de chaque tâche et des contraintes - Chiffrage des tâches et des contraintes : durée et effectif nécessaires pour chaque tâche, durée des contraintes - Ordonnancement permettant d’obtenir pour chaque tâche, la date de début au plus tôt et la marge libre - Remise à jour des calendriers pour régulariser les charges de main d’œuvre - Production des documents d’exploitation sous forme de calendrier permettant de visualiser au regard d’une échelle calendaire : les tâches, les marges libres et les contraintes Cette phase se traduit par la mise en place du circuit d’élaboration des plans d’exécution et l’élaboration de planning projet tous corps d’état qui fait apparaître : - Les délais globaux d’intervention des principaux corps d’état - Les contraintes et les marges libres principales - Les dates de livraison partielle ou totale de l’ouvrage Ce planning permet d’apprécier en cours de chantier toutes les incidences d’un retard enregistré sur l’exécution d’une tâche donnée et de recaler les tâches. Établissement des demandes d’acomptes mensuelles des entreprises, révision et vérification - Valorisation des tâches des planigrammes - Pointage mensuel sur chantier, en présence des entreprises, de l’avancement réel des tâches - Vérification dans la semaine suivant la fin du mois des demandes d’acompte mensuelles par traitement sur ordinateur Pilotage - Pointage hebdomadaire de l’avancement réel du chantier - Comparaison avec l’avancement prévu sur le calendrier prévisionnel - Établissement des avances et retards des entreprises - Recherche des mesures propres à résorber ces retards - Participation aux réunion hebdomadaires et rédaction du procès-verbal - Actualisation des planigrammes initiaux - Surveillance du maintien de l’ordre et de la sécurité sur le chantier - Liaison avec le coordonnateur de sécurité - Pointage des moyens mis en œuvre par les entreprises (effectifs, matériels) et leur comparaison avec les moyens requis pour le respect du planigramme - Proposition d’application, en cas de retard, des mesures coercitives contractuelles - Tenue d’un journal de chantier où sont notés les jours d’intempéries, ainsi que les circonstances particulières susceptibles d’entraver le déroulement normal des travaux - Organisation des travaux de finition, ainsi que des visites de pré-réceptions au cours desquelles sont établies et diffusées les listes de réserves à lever pour la réception. Coordination La coordination porte sur : - Coordonner l’activité des entreprises sur le chantier en vue d’assurer l’avancement régulier des travaux dans le cadre du planigramme arrêté - Exercer, pour toutes inspections périodiques inopinées nécessaires, la direction générale de l’œuvre en vue de s’assurer du bon déroulement des travaux, conformément aux pièces du marché - Apporter en cours de réalisation toutes propositions de solutions dans le cas où des événements imprévisibles nécessitent certaines novations ou précisions - Assister le maître d’ouvrage lors de la réception de travaux et rédiger le procès-verbal correspondant - Veiller à ce que les travaux de mise en état prescrite lors de la réception soient effectués convenablement dans les délais voulus - Organisation et direction des réunions hebdomadaires de coordination interentreprises, planification des tâches à accomplir, établissement et diffusion des procès-verbaux de réunion - Organisation tous les mois d’une réunion interentreprises, consacrée au compte-prorata (la gestion de ce compte incombant toujours aux entreprises)