CAPACITES, REFERENCES ET METHODE

Maitre d’ouvrage

LOGIREP Contact achats et marchés 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes

Objet de la mission

MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE Réhabilitation d'un parking de 182 places 93100 MONTREUIL

Capacités, références et méthodes

| Date de la visite | Date du rendu |  |
| --- | --- | --- |
| 10 avril 2026 | 20 avril 2026 |  |

SOMMAIRE

1.	Motivation de l’équipe	3

2.	Présentation des membres du groupement et organisation	4

2.	Références du groupement en relation avec le projet	7

3.	Moyens et méthodes du diagnostic approfondi structure	9

- Motivation de l’équipe

  - Une volonté de partenariat privilégié et eds moyens pour le concrétiser

L’équipe de maîtrise d’œuvre, pluridisciplinaire et homogène, doit travailler en totale synergie avec les autres acteurs du projet. Pour cela, l’organisation que nous proposons est basée :

- sur notre envie de partager et renouveler un travail en commun

- sur les compétences complémentaires apportées par les membres de la cellule à créer qui regroupe : le bailleur, les résidents, les partenaires extérieurs (ville …), la maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur SPS.

Cette cellule sera systématiquement sollicitée en amont de chaque phase afin que les demandes et propositions de tous soient intégrées au projet dans un schéma de rationalité et de continuité. Lors de la réalisation des travaux, l’entreprise y sera associée.

  - Une volonté de réussir le projet

Afin de mener à bien cette mission, nous vous assurons une mobilisation active de nos effectifs tout au long de la mission et des échanges constants notamment par :

- la désignation d’un interlocuteur privilégié, le chef de projet, pilote de l’opération et d’un interlocuteur au sein de chaque structure

- la mise en place de réunions de coordination internes de la maîtrise d’œuvre sous la direction du bureau d’études IPC.

- la participation aux réunions techniques, comités techniques et/ou comités de pilotage selon une fréquence qu’il conviendra de préciser

- la participation, lorsque cela se révélera nécessaire, aux réunions de concertation avec les habitants

L'équipe de maîtrise d'œuvre est organisée à partir d'une équipe concepteur/technicien qui suivra l'opération du début à la fin, de manière à ce que le Maître d'ouvrage dispose d’interlocuteurs "sachant", connaissant le dossier dans le détail et l'historique, en permanence et dans la continuité du déroulement de l'affaire. Ce duo sera constitué de:

- Yannick ROJAS, d'IPC assurera la fonction de référent principal (mandataire), et de pilote de l’opération

- Marouan DHEKAR, de The Engineers, ingénieur génie civil et structure aura en charge la fonction de référent structure.

Chacun de ces référents principaux, aura en charge dans son domaine d'intervention (conception ou technique) la mission spécifique de leader – animateur vis-à-vis des autres cotraitants et de leurs référents particuliers.

L'organisation de l'équipe de maitrise d'œuvre permet ainsi au maître d'ouvrage de disposer d'un interlocuteur permanent sur les différents sujets du dossier qui les concernent, à chaque phase de l’opération. Les référents particuliers répondront sur leurs qualités spécifiques.

  - Une volonté de continuité

La réalisation du diagnostic général en décembre 2025 nous a permis une première connaissance du site que nous aimerions approfondir. Depuis, The Engineers s’est doté de matériels lui permettant d’effectuer ses propres diagnostics destructifs et ainsi s’assurer de la fiabilité des investigations, évitant ainsi de demander au bureau d’études missionné de reprendre ou compléter son étude en l’absence du respect du cahier des charges. Ceci permet également de maîtriser les délais d’intervention.

Désireux de poursuivre cette étude et ainsi réaliser la réhabilitation du parking, nous sommes en mesure d’optimiser les délais et coût grâce à notre connaissance du site et aux moyens matériels en notre possession. Notre groupement dispose de l’ensemble des compétences requises, l’expérience et les moyens humains et matériels nécessaires à la réussite de l’opération.

- Présentation des membres du groupement et organisation

  - IPC

Créé il y a 42 ans, IPC est un bureau d’études TCE, Économiste de la construction et maître d’œuvre désamiantage, spécialisé dans le domaine de la réhabilitation des logements sociaux en milieu occupé sur des bâtiments couvrant les périodes de 1850 à 1990.  Au cours de son activité, IPC a participé à la réhabilitation de plus de 50 000 logements regroupant des opérations de réhabilitation lourde en milieu occupé et de restructuration en milieu vide. IPC assure régulièrement les missions de maîtrise d’œuvre, totale ou partielle, d’OPC et d’ingénierie sociale.

Titulaires des certifications OPQIBI 0902, Maitrise d’œuvre désamiantage et Référent CERQUAL NF HABITAT HQE, IPC dispose également de l’attestation AIPR concepteur.

Enfin, toujours dans l’objectif de répondre aux mieux à l’élaboration des projets, IPC est dorénavant membre de l’association QIA – Qualité Ingénierie Architecture, qui vise à mettre en place les bonnes pratiques en matière de qualité, d’environnement et de responsabilité sociale, en cohérence avec les référentiels ISO 9001 et ISO 14001.

  - THE ENGINEERS

The Engineers est un bureau d'études techniques spécialisé dans le domaine de la construction. Il accompagne ses clients à travers toutes les étapes de leurs projets, qu'il s'agisse de structures simples ou complexes. Ses services couvrent l’ensemble des phases, de l’étude avant-projet jusqu’à la phase d’exécution (EXE). The Engineers est experts dans les études liées à l’enveloppe des bâtiments, incluant le bardage, la couverture et l’étanchéité, afin de garantir des solutions durables et adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet. Son savoir-faire repose sur une approche technique rigoureuse et une volonté constante d’innovation pour répondre aux exigences de chaque réalisation.

  - Répartition des tâches

| MISSIONS E = Exécute / P = Participe / C = Contrôle | IPC |  |  | THE ENGINEERS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE ETUDES/TRAVAUX | Yannick ROJAS | David PARLANGE | Denis JEAN MARIE DESIREE | Marouan DHEKAR |
| DIAGNOSTIC |  |  |  |  |
| Analyse architecturale, urbaine | C | E |  |  |
| Analyse fonctionnelle et technique de l'existant | C |  | E | E |
| Définition des besoins : affinement du programme | C |  | E | E |
| Validation du budget | C |  | E | P |
| Information technique des habitants | C | P | E | P |
| APS |  |  |  |  |
| Plans | C | E |  | E |
| Définition des prestations et des lots | C |  | E | P |
| Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux | C |  | E | P |
| APD |  |  |  |  |
| Plans détaillés | C | E |  | E |
| Établissement des déclarations administratives | C | E | P |  |
| Définition des prestations et des lots | C |  | E | P |
| Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux | C |  | E | P |
| Information des habitants | C | P | E |  |
| PRO - DCE |  |  |  |  |
| Préparation du DCE composé de : | C |  |  |  |
| - Plans | C | E |  | E |
| - Descriptif (CCTP) | C |  | E | P |
| - Cadres de bordereaux quantitatifs par corps d'état (BQE) | C |  | E | P |
| ACT |  |  |  |  |
| Analyse comparatives et détaillées des offres des entreprises | C |  | E | P |
| VISA |  |  |  |  |
| Visa des études et des plans des entreprises | C |  | E | E |
| DET |  |  |  |  |
| Information des habitants |  |  | E |  |
| Direction des travaux de chantier, rédaction et diffusion des comptes rendus | C |  | E | P |
| Vérification des situations de travaux | C |  | E |  |
| AOR |  |  |  |  |
| Réceptions et levées de réserves | C |  | E | P |
| D.G.D. | C |  | E |  |
| Plans de récolement | C |  | E |  |
| Dossier des ouvrages exécutés | C | E | P | E |

  - Organisation et méthodologie

L’organisation proposée par le groupement pour la conduite de la mission de maîtrise d’œuvre s’appuie sur une structuration claire des rôles, une coordination étroite entre les cotraitants et une méthodologie éprouvée, adaptée aux spécificités d’une opération de réhabilitation en site occupé. L’objectif est de sécuriser le projet dès les phases amont, d’anticiper les points sensibles et d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans ses arbitrages techniques, financiers et opérationnels.

IPC, en tant que mandataire, assure le pilotage global de la mission et constitue l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage. À ce titre, le bureau d’études coordonne l’ensemble des contributions de l’équipe, organise les échanges entre les différents intervenants et veille à la cohérence technique et économique du projet à chaque phase. Il garantit également le respect des objectifs programmatiques, des délais d’études et des engagements pris vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage.

La méthodologie de travail repose sur une concertation permanente entre co-traitants et le maître d’ouvrage, formalisée par des réunions régulières et des points de validation structurés. Des réunions de lancement, de suivi des études et de revues techniques thématiques seront organisées tout au long de la mission. Elles donneront systématiquement lieu à des comptes rendus diffusés dans des délais courts, afin d’assurer une traçabilité des décisions et une réactivité optimale.

Une attention particulière est portée à la phase de démarrage de la mission, considérée comme déterminante pour la réussite de l’opération. Cette phase permettra de préciser le planning général, d’identifier les contraintes majeures liées au site occupé, et notamment à la présence de la copropriété, d’établir la liste des investigations complémentaires nécessaires (diagnostics, relevés, sondages) et de définir les modalités d’intervention. Les constats issus de la visite du site et les retours de terrain (gardien, gestionnaire, habitants) seront pleinement intégrés à cette réflexion initiale.

La démarche adoptée vise à limiter les aléas en phase travaux par une définition précise des ouvrages dès les phases d’études. Les choix techniques seront systématiquement analysés au regard de leur faisabilité en site occupé, de leur impact sur le confort des résidants, de leur pérennité et de leur coût global.

En phase travaux, l’organisation retenue privilégie un suivi rigoureux et de proximité, associant réunions de chantier hebdomadaires, visites régulières du site et coordination étroite avec les entreprises. La maîtrise d’œuvre sera particulièrement attentive au respect du phasage, à la gestion des nuisances, à la continuité de service et à la qualité d’exécution des ouvrages. Cette méthodologie permet d’assurer une conduite de projet maîtrisée, sécurisée et conforme aux attentes de maîtrise d'ouvrage et des occupants de la résidence.

  - Méthodologie de chiffrage

Le cabinet IPC s'appuiera sur sa base de données interne enrichie et mise à jour au fil des appels d'offres. Le chiffrage s'appuie sur un métré précis qui évolue en fonction de l'avancement du projet et des demandes de la maîtrise d'ouvrage. Les prix unitaires appliqués sont extraits de notre base de données et revalorisés selon la date de valeur en cours.

La méthodologie de chiffrage est établie selon des actions de travaux qui peuvent concerner un ou plusieurs lots techniques. Les actions sont regroupées selon les thématiques suivantes : enveloppe du bâtiment, parties communes, équipements communs, logements, espaces extérieurs. Les thématiques peuvent être également liées au mode de financement de l'opération : amélioration des performances thermiques, accessibilité handicapés, qualité de service, résidentialisation…

Un tableau de synthèse de ces actions (dès le DIAG jusqu’au DCE) permet au maître d’ouvrage d’établir différents scénarios et de les décliner en projet de base, en tranche conditionnelle ou en option en fonction de l'avancement du projet et du budget. Ces scénarios peuvent aussi permettre de définir les degrés de priorité des actions.

Nous proposerons des solutions adaptées aux besoins en adéquation avec le budget de la maîtrise d’ouvrage nous accompagnerons dans les choix techniques à réaliser et notamment en fonction des résultats du diagnostic.

Afin de maîtriser le budget en phase travaux, lors des études, la maîtrise d’œuvre veillera à anticiper au mieux les différents aspects techniques de l’opération afin d’éviter toutes prestations complémentaires de la part des entreprises. Pour ce faire, elle établira les cahiers des charges nécessaires à la réalisation des diagnostics nécessaires (structure, amiante…) et ce dès la phase diagnostic. L’obtention de ces différents diagnostics au plus tôt permettront d’intégrer leur résultat à la phase suivante. Les rapports transmis seront analysés et des compléments demandés le cas échéant.

Les pièces du DCE (CCTP + plans) seront les plus exhaustives possible. Les diagnostics du maître d’ouvrage devront être réalisés avant travaux. A défaut, certains prix bordereau ou des PSE seront demandés afin de figer les prix lors de l’appel d’offres et éviter des devis de travaux supplémentaires avec des montants non-maitrisés.

- Références du groupement en relation avec le projet

  - IPC

| IPC - Compétences : BE Généraliste et Amiante, Économie de la construction, OPC Qualifications : OPQIBI 0902 Maîtrise d'œuvre en désamiantage, Référent Cerqual NF Habitat, RE2020 |  |
| --- | --- |
| VILOGIA Réhabilitation de 290 logts Livraison 2024 – 12,3M | BE TCE hors fluides et thermique, économiste de la constriction, BE amiante - Misson de base + diagnostic - MOE d’exécution - Synthèse TCE Deux phases de travaux : - Réhabilitation thermique (confort et sécurité : enveloppe + logements + parties communes) - Restructuration des rez-de-chaussée pour création de logements - Désamiantage de sols de locaux vacants |
| IME GESTION Réhabilitation de 237 logts Livraison 2024 – 4,4M | BE TCE hors thermique, économiste de la constriction, BE amiante et OPC - Misson de base + diagnostic - MOE d’exécution et mission OPC - Synthèse TCE Deux phases de travaux : - Sécurisation des balcons et façades : purge, passivation, réfection des bétons - Réhabilitation thermique et ravalement des façades - Réfection des réseaux EU/EV, EF/ECS - Désamiantage partiel des sols des halls |
| PLAINE COMMUNE HABIAT Cour d’Angle - Réhabilitation de 128 logements Livraison 2024 – 4 M | BE TCE hors thermique, économiste de la constriction, BE amiante - Misson de base + diagnostic - MOE d’exécution - Synthèse TCE Travaux : - Réparation des bétons de façades : purge, passivation, carbonatation et réfection des bétons - Réhabilitation thermique, réfection des pièces humides et ravalement des façades |
| BONDY HABITAT Sécurisation des balcons Cité du Stade/Blanqui Livraison 2025 – 0,47M | BE TCE, économiste de la constriction - Misson de base + diagnostic - MOE d’exécution Travaux : - Sécurisation des balcons : purge, passivation, réfection des bétons |

  - THE ENGINEERS

| The ENGINEERS - Compétences : BE Structure |  |
| --- | --- |
| SCCV Pantin Pierres sauvages Etude d’exécution structure bois | BE Structure - Reprise en sous-œuvre des fondations existantes. - Création des cages d’escalier et d’un ascenseur. Création des ouvertures dans des murs porteurs |
| I3F Bobigny - Restructuration de 39 logts Prépa chantier en cours – 5,4M | BE Structure études et exécution - Reprise en sous-œuvre des fondations existantes. - Création des cages d’escalier et d’un ascenseur. - Création des ouvertures dans des murs porteurs |
| SECOGI Rue Fizeau (75015) - Surélévation d’un immeuble de logements | BE Structure - Étude reprise en sous-œuvre des fondations existantes. - Dimensionnement des surélévations en béton armé |
| SCI MG PRAULT Noisy le grand - Construction d’un bâtiment en charpente métallique | BE Structure - Étude d’exécution des fondations et de la charpente métallique |

- Présentation des membres du groupement et organisation

  - IPC

Créé il y a 42 ans, IPC est un bureau d’études TCE, Économiste de la construction et maître d’œuvre désamiantage, spécialisé dans le domaine de la réhabilitation des logements sociaux en milieu occupé sur des bâtiments couvrant les périodes de 1850 à 1990.  Au cours de son activité, IPC a participé à la réhabilitation de plus de 50 000 logements regroupant des opérations de réhabilitation lourde en milieu occupé et de restructuration en milieu vide. IPC assure régulièrement les missions de maîtrise d’œuvre, totale ou partielle, d’OPC et d’ingénierie sociale.

Titulaires des certifications OPQIBI 0902, Maitrise d’œuvre désamiantage et Référent CERQUAL NF HABITAT HQE, IPC dispose également de l’attestation AIPR concepteur.

Enfin, toujours dans l’objectif de répondre aux mieux à l’élaboration des projets, IPC est dorénavant membre de l’association QIA – Qualité Ingénierie Architecture, qui vise à mettre en place les bonnes pratiques en matière de qualité, d’environnement et de responsabilité sociale, en cohérence avec les référentiels ISO 9001 et ISO 14001.

  - THE ENGINEERS

The Engineers est un bureau d'études techniques spécialisé dans le domaine de la construction. Il accompagne ses clients à travers toutes les étapes de leurs projets, qu'il s'agisse de structures simples ou complexes. Ses services couvrent l’ensemble des phases, de l’étude avant-projet jusqu’à la phase d’exécution (EXE). The Engineers est experts dans les études liées à l’enveloppe des bâtiments, incluant le bardage, la couverture et l’étanchéité, afin de garantir des solutions durables et adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet. Son savoir-faire repose sur une approche technique rigoureuse et une volonté constante d’innovation pour répondre aux exigences de chaque réalisation.

  - Répartition des tâches

| MISSIONS E = Exécute / P = Participe / C = Contrôle | IPC |  |  | THE ENGINEERS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE ETUDES/TRAVAUX | Yannick ROJAS | David PARLANGE | Denis JEAN MARIE DESIREE | Marouan DHEKAR |
| DIAGNOSTIC |  |  |  |  |
| Analyse architecturale, urbaine | C | E |  |  |
| Analyse fonctionnelle et technique de l'existant | C |  | E | E |
| Définition des besoins : affinement du programme | C |  | E | E |
| Validation du budget | C |  | E | P |
| Information technique des habitants | C | P | E | P |
| APS |  |  |  |  |
| Plans | C | E |  | E |
| Définition des prestations et des lots | C |  | E | P |
| Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux | C |  | E | P |
| APD |  |  |  |  |
| Plans détaillés | C | E |  | E |
| Établissement des déclarations administratives | C | E | P |  |
| Définition des prestations et des lots | C |  | E | P |
| Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux | C |  | E | P |
| Information des habitants | C | P | E |  |
| PRO - DCE |  |  |  |  |
| Préparation du DCE composé de : | C |  |  |  |
| - Plans | C | E |  | E |
| - Descriptif (CCTP) | C |  | E | P |
| - Cadres de bordereaux quantitatifs par corps d'état (BQE) | C |  | E | P |
| ACT |  |  |  |  |
| Analyse comparatives et détaillées des offres des entreprises | C |  | E | P |
| VISA |  |  |  |  |
| Visa des études et des plans des entreprises | C |  | E | E |
| DET |  |  |  |  |
| Information des habitants |  |  | E |  |
| Direction des travaux de chantier, rédaction et diffusion des comptes rendus | C |  | E | P |
| Vérification des situations de travaux | C |  | E |  |
| AOR |  |  |  |  |
| Réceptions et levées de réserves | C |  | E | P |
| D.G.D. | C |  | E |  |
| Plans de récolement | C |  | E |  |
| Dossier des ouvrages exécutés | C | E | P | E |

  - Organisation et méthodologie

L’organisation proposée par le groupement pour la conduite de la mission de maîtrise d’œuvre s’appuie sur une structuration claire des rôles, une coordination étroite entre les cotraitants et une méthodologie éprouvée, adaptée aux spécificités d’une opération de réhabilitation en site occupé. L’objectif est de sécuriser le projet dès les phases amont, d’anticiper les points sensibles et d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans ses arbitrages techniques, financiers et opérationnels.

IPC, en tant que mandataire, assure le pilotage global de la mission et constitue l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage. À ce titre, le bureau d’études coordonne l’ensemble des contributions de l’équipe, organise les échanges entre les différents intervenants et veille à la cohérence technique et économique du projet à chaque phase. Il garantit également le respect des objectifs programmatiques, des délais d’études et des engagements pris vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage.

La méthodologie de travail repose sur une concertation permanente entre co-traitants et le maître d’ouvrage, formalisée par des réunions régulières et des points de validation structurés. Des réunions de lancement, de suivi des études et de revues techniques thématiques seront organisées tout au long de la mission. Elles donneront systématiquement lieu à des comptes rendus diffusés dans des délais courts, afin d’assurer une traçabilité des décisions et une réactivité optimale.

Une attention particulière est portée à la phase de démarrage de la mission, considérée comme déterminante pour la réussite de l’opération. Cette phase permettra de préciser le planning général, d’identifier les contraintes majeures liées au site occupé, et notamment à la présence de la copropriété, d’établir la liste des investigations complémentaires nécessaires (diagnostics, relevés, sondages) et de définir les modalités d’intervention. Les constats issus de la visite du site et les retours de terrain (gardien, gestionnaire, habitants) seront pleinement intégrés à cette réflexion initiale.

La démarche adoptée vise à limiter les aléas en phase travaux par une définition précise des ouvrages dès les phases d’études. Les choix techniques seront systématiquement analysés au regard de leur faisabilité en site occupé, de leur impact sur le confort des résidants, de leur pérennité et de leur coût global.

En phase travaux, l’organisation retenue privilégie un suivi rigoureux et de proximité, associant réunions de chantier hebdomadaires, visites régulières du site et coordination étroite avec les entreprises. La maîtrise d’œuvre sera particulièrement attentive au respect du phasage, à la gestion des nuisances, à la continuité de service et à la qualité d’exécution des ouvrages. Cette méthodologie permet d’assurer une conduite de projet maîtrisée, sécurisée et conforme aux attentes de maîtrise d'ouvrage et des occupants de la résidence.

  - Méthodologie de chiffrage

Le cabinet IPC s'appuiera sur sa base de données interne enrichie et mise à jour au fil des appels d'offres. Le chiffrage s'appuie sur un métré précis qui évolue en fonction de l'avancement du projet et des demandes de la maîtrise d'ouvrage. Les prix unitaires appliqués sont extraits de notre base de données et revalorisés selon la date de valeur en cours.

La méthodologie de chiffrage est établie selon des actions de travaux qui peuvent concerner un ou plusieurs lots techniques. Les actions sont regroupées selon les thématiques suivantes : enveloppe du bâtiment, parties communes, équipements communs, logements, espaces extérieurs. Les thématiques peuvent être également liées au mode de financement de l'opération : amélioration des performances thermiques, accessibilité handicapés, qualité de service, résidentialisation…

Un tableau de synthèse de ces actions (dès le DIAG jusqu’au DCE) permet au maître d’ouvrage d’établir différents scénarios et de les décliner en projet de base, en tranche conditionnelle ou en option en fonction de l'avancement du projet et du budget. Ces scénarios peuvent aussi permettre de définir les degrés de priorité des actions.

Nous proposerons des solutions adaptées aux besoins en adéquation avec le budget de la maîtrise d’ouvrage nous accompagnerons dans les choix techniques à réaliser et notamment en fonction des résultats du diagnostic.

Afin de maîtriser le budget en phase travaux, lors des études, la maîtrise d’œuvre veillera à anticiper au mieux les différents aspects techniques de l’opération afin d’éviter toutes prestations complémentaires de la part des entreprises. Pour ce faire, elle établira les cahiers des charges nécessaires à la réalisation des diagnostics nécessaires (structure, amiante…) et ce dès la phase diagnostic. L’obtention de ces différents diagnostics au plus tôt permettront d’intégrer leur résultat à la phase suivante. Les rapports transmis seront analysés et des compléments demandés le cas échéant.

Les pièces du DCE (CCTP + plans) seront les plus exhaustives possible. Les diagnostics du maître d’ouvrage devront être réalisés avant travaux. A défaut, certains prix bordereau ou des PSE seront demandés afin de figer les prix lors de l’appel d’offres et éviter des devis de travaux supplémentaires avec des montants non-maitrisés.

- Moyens et méthodes du diagnostic approfondi structure

Le groupement s’appuie sur des moyens techniques et matériels adaptés à la conduite d’opérations de réhabilitation en milieu occupé et de travaux de structure, permettant d’assurer la qualité des études, la fiabilité des choix techniques et le bon déroulement des travaux dans le respect des délais et des contraintes du site.

Les moyens mis en œuvre par THE INGINEERS permettent la réalisation de diagnostics structure approfondis. IPC mobilise des outils d’analyse technique et économique éprouvés, adaptés permettant l’estimation financière détaillée par corps d’état et le suivi rigoureux des coûts en phase travaux. Son expérience permet d’assurer la synthèse des différents lots tant lors des études qu’en phase exécution. IPC dispose également des moyens nécessaires à la gestion des problématiques amiante, incluant l’analyse des diagnostics, la définition des protocoles d’intervention et le suivi des opérations relevant des sous-sections 3 et 4.

Les missions de diagnostic structurel approfondi et d’études de conception seront réalisées à l’aide de moyens humains, techniques et logiciels adaptés, garantissant la fiabilité des investigations et la qualité des livrables.

  - Moyens matériels d’investigation sur site (The Engineers) :

  - 1 véhicule pour les déplacements et interventions sur site

  - 1 Pachomètre / Ferroscan pour la localisation des armatures et la mesure des enrobages

  - 1 appareil de mesure du potentiel de corrosion type EasyCorr (demi-cellule Cu/CuSO₄)

  - 1 Carbontest pour l’évaluation de la carbonatation du béton

  - 1 scléromètre pour l’estimation de la résistance superficielle du béton

  - 1 caméra thermique pour la détection des zones d’infiltration, d’humidité et des anomalies thermiques

  - 1 carotteuse pour la réalisation des prélèvements de béton destinés aux essais en laboratoire

  - Équipements de sondage destructif et d’accès : burineur, perforateurs et outillage associé

  - Échelles et moyens d’accès en hauteur pour inspection des éléments difficiles d’accès

  - Un escabeau professionnel conforme à la norme EN 131, équipé de marches antidérapantes et d’une plateforme de travail sécurisée, sera utilisé. En complément, une plateforme individuelle roulante légère (PIRL) pourra être mise en place si nécessaire. Aucune intervention ne sera réalisée depuis une échelle, conformément à la réglementation en vigueur pour les travaux destructifs.

  - Les dispositions nécessaires seront prises afin de garantir une hygiène et une propreté constantes du chantier, incluant le nettoyage régulier de la zone d’intervention et l’évacuation des déchets.

  - Des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment du fait de l’intervention en zone de parking (gestion des flux, vigilance vis-à-vis des véhicules et usagers).

  - Des panneaux de signalisation temporaire de chantier conformes seront installés en amont et aux abords de la zone afin d’informer clairement les usagers de la présence des travaux.

  - Un balisage physique de la zone d’intervention (rubalise, barrières, cônes) sera mis en place afin de délimiter et sécuriser le périmètre de travail.

  - En cas de travail en hauteur, les intervenants seront équipés de harnais de sécurité conformes aux normes en vigueur, avec points d’ancrage adaptés si nécessaire.

  - Avant toute intervention, une analyse de risques détaillée sera réalisée et formalisée. Un plan de prévention sera également établi en coordination avec les parties concernées afin d’identifier les risques spécifiques et définir les mesures de sécurité associées.

  - Moyens de contrôle, de relevé et de traçabilité :

  - Appareils photographiques numériques pour la documentation des désordres et sondages

  - Relevés in situ systématiques des pathologies et zones investiguées

  - Organisation et archivage des données garantissant la traçabilité complète des investigations

  - Logiciels utilisés pour les études et la conception :

  - AutoCAD pour la production des plans et documents graphiques

  - Suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) pour la rédaction et le traitement des données

  - Logiciels de calcul structurel : Excel et RFEM (Dlubal) pour la modélisation et les vérifications

  - Outils de visioconférence : Microsoft Teams et Zoom pour les réunions de coordination

  - Visionneuse de maquette numérique pour l’exploitation des modèles numériques

  - Méthodologie générale :

  - Réalisation d’investigations ciblées et hiérarchisées à partir du diagnostic préliminaire

  - Croisement des données issues des inspections, essais in situ, essais laboratoire et modélisation

  - Analyse comparative entre zones saines et zones dégradées

  - Optimisation des solutions de réparation et de renforcement en fonction des contraintes techniques, d’exploitation et économiques

Les essais de laboratoire relatifs aux échantillons prélevés (résistance à la compression, analyses physico-chimiques, détermination de la carbonatation, dosage des chlorures, etc.) seront confiés à un laboratoire spécialisé accréditations et compétences nécessaires pour garantir la fiabilité, la traçabilité et la conformité des résultats aux normes en vigueur. Cette externalisation permet d’assurer un haut niveau de qualité d’analyse et constitue un élément essentiel et qualifié pour ce type d’analyses sur matériaux de construction. Ce laboratoire disposera des de sécurisation du diagnostic structurel.

Les essais de laboratoire seront sous-traités à un laboratoire français externe accrédité, garantissant ainsi un regard critique indépendant sur les résultats et assurant leur fiabilité et leur validité conformément aux normes en vigueur.

  - Préparation et analyse documentaire

La première étape de la mission consiste en une analyse approfondie de l’ensemble des documents existants relatifs à l’ouvrage. Cette phase inclut l’examen des plans d’exécution, des notes de calcul initiales, des rapports de contrôle technique, ainsi que des éventuels rapports de maintenance ou d’interventions antérieures. L’objectif est de reconstituer le contexte constructif de l’ouvrage, d’identifier les hypothèses de conception initiales et de repérer les zones potentiellement sensibles au regard des sollicitations structurelles et des conditions d’exploitation.

  - Inspection visuelle

Une inspection visuelle détaillée de l’ouvrage est ensuite réalisée sur site afin de constater l’état apparent des matériaux et des éléments structurels. Cette visite permet de recenser les désordres visibles tels que fissurations, épaufrures, traces d’humidité, corrosion apparente ou déformations. Elle constitue une étape essentielle pour appréhender les pathologies en présence et orienter les investigations ultérieures vers les zones les plus critiques.

  - Définition des zones saines et dégradées

À partir des constats de terrain et des données documentaires, une première sectorisation de l’ouvrage est établie. Cette classification permet de distinguer les zones apparemment saines des zones dégradées ou suspectes. Cette hiérarchisation vise à optimiser les campagnes d’investigations en concentrant les efforts sur les secteurs présentant les niveaux de risque les plus élevés, notamment en termes de durabilité et de sécurité structurelle.

  - Programme d’investigations

Un programme d’investigations ciblées est ensuite défini afin de caractériser de manière plus précise l’état réel des matériaux et des armatures. Ce programme comprend des essais non destructifs (ferroscan, pachomètre, mesures d’enrobage) ainsi que des sondages destructifs localisés (carottages, prélèvements de béton et d’acier). Les zones d’intervention sont identifiées et désignées en fonction des enjeux structurels et des incertitudes identifiées lors des phases précédentes.

    - Essais en laboratoire

Les échantillons prélevés sur site sont analysés en laboratoire afin de déterminer les caractéristiques mécaniques et physico-chimiques des matériaux. Ces essais comprennent notamment la résistance à la compression du béton, la mesure de la carbonatation, l’évaluation de la teneur en chlorures et l’analyse de l’état de corrosion des armatures. Ces données constituent une base essentielle pour l’évaluation de la durabilité de l’ouvrage.

    - Analyse des résultats et cartographie du potentiel de corrosion

L’ensemble des résultats issus des investigations de terrain et des essais en laboratoire est ensuite consolidé et analysé afin d’établir un diagnostic précis de l’état des matériaux et des armatures. Dans ce cadre, une analyse complémentaire de l’état des aciers est réalisée à l’aide du logiciel EasyCor, permettant d’exploiter les données in situ (potentiels de corrosion, enrobage, humidité, teneur en chlorures, etc.).

Cette approche permet de générer une cartographie du potentiel de corrosion des armatures, offrant une représentation spatiale détaillée des zones de risque au sein de l’ouvrage. Elle met en évidence les secteurs présentant une corrosion active ou en phase d’amorçage, tout en permettant de distinguer les zones structurellement saines ou faiblement affectées.

Cette modélisation contribue ainsi à hiérarchiser les pathologies observées et à réduire les incertitudes liées à l’hétérogénéité des désordres, en s’appuyant sur une analyse objective et quantifiée. Elle constitue un outil d’aide au diagnostic essentiel pour fiabiliser la compréhension globale du comportement de l’ouvrage.

  - Diagnostic structurel global et contre-calcul

Sur la base des données consolidées, un diagnostic structurel global est établi. Celui-ci est complété par des contre-calculs intégrant les caractéristiques réelles des matériaux et les éventuelles pertes de section des armatures. Cette modélisation permet d’évaluer la capacité portante résiduelle de l’ouvrage et d’identifier les éventuelles non-conformités par rapport aux exigences de sécurité et de service.

  - Recommandations techniques (plans et notes de calcul)

Enfin, des recommandations techniques sont formulées afin de proposer des solutions de réparation, de renforcement ou de remplacement adaptées aux désordres constatés le cas échéant. Ces préconisations sont accompagnées de plans de principe et de notes de calcul justificatives. L’objectif est de garantir la pérennité de l’ouvrage tout en optimisant les interventions, en limitant leur impact et en assurant un niveau de sécurité conforme aux exigences réglementaires.